## Форма
Приложение №1
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификационный номер проекта | Сроки выполнения работ |  | Ввод мощностей в эксплуатацию (План) |  | Корректировка с 01.03.2022г | Стоимость реализации инвестиционного проекта в прогнозных ценах, млн. руб. (без НДС) | Плановый объем финансирования, млн рублей без НДС
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность | Ед. изм. км/МВА/шт/ПС |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68 | J_AES-2021-14 | 02.2022 | 12.2022 | 5 | шт | 0.36846 | 3.5974 | 3.5974 | 0 | 0.10005 | 3.3688 | 0.1285 | 4.3169
2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | J_AES-2021-08 | 02.2023 | 12.2023 | 1 | шт | 0.045 | 0.076586 | 0.076586 | 0 | 0.00164 | 0.072785 | 0.002161 | 0.0919
3 | Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | J_AES-2022-01 | 02.2022 | 12.2022 | 1 | шт | 0.87796 | 1.2719 | 1.2719 | 0 | 0.055168 | 1.1498 | 0.066895 | 1.5263
4 | Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2022-02 | 02.2022 | 12.2022 | 5 | шт | 2.3024 | 3.7988 | 3.7988 | 0 | 0.17574 | 3.4022 | 0.22083 | 4.5586
5 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | J_AES-2023-05 | 02.2023 | 12.2023 | 1 | шт | 0.045 | 0.076586 | 0.076586 | 0 | 0.00164 | 0.072785 | 0.002161 | 0.0919
6 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | J_AES-2022-03 | 02.2023 | 12.2023 | 1 | шт | 0.045 | 0.076586 | 0.07699 | 0 | 0.00164 | 0.072785 | 0.002161 | 0.0919
7 | Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | J_AES-2022-13 | 02.2022 | 12.2022 | 0.69 | МВА | 0.96809 | 2.3577 | 2.3577 | 0 | 0.3565 | 1.6491 | 0.35206 | 2.8293
8 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | J_AES-2023-04 | 02.2023 | 12.2023 | 1 | шт | 0.045 | 0.07659 | 0.07659 | 0 | 0.00164 | 0.072785 | 0.0013253 | 0.0919
9 | Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2023-06 | 02.2023 | 12.2023 | 4 | шт | 1.9275 | 2.6537 | 2.6537 | 0 | 0.14567 | 2.3297 | 0.17827 | 3.1844
10 | Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | J_AES-2023-09 | 02.2023 | 12.2023 |  |  | 2.4872 | 5.8493 | 5.8493 | 0 | 5.3615 | 1.1498 | 0.24348 | 7.0192
11 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км) | J_AES-2022-04 | 02.2022 | 12.2022 | 0.85 | км | 1.2663 | 1.5003 | 1.5003 | 0 | 0.2098 | 1.1118 | 0.17863 | 1.8004
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2022-05 | 02.2022 | 12.2022 | 1.2 | км | 2.0578 | 1.3318 | 1.3318 | 0 | 0.24806 | 0.12554 | 0.95824 | 1.5982
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | J_AES-2022-06 | 03.2022 | 12.2022 | 1.4 | км | 1.8134 | 1.1376 | 1.1376 | 0 | 0.19602 | 0.75387 | 0.18774 | 1.3652
14 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | J_AES-2023-01 | 02.2023 | 12.2023 | 0.45 | км | 0.91108 | 1.5087 | 1.5087 | 0 | 0.31482 | 1.0132 | 0.18067 | 1.8105
15 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | J_AES-2023-02 | 02.2023 | 12.2023 | 0.75 | км | 1.2411 | 1.7272 | 1.7272 | 0 | 0.17857 | 1.3623 | 0.18635 | 2.0727
16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км) | J_AES-2023-03 | 02.2023 | 12.2023 | 1.32 | км | 1.6633 | 1.968 | 1.968 | 0 | 0.28565 | 1.3267 | 0.35573 | 2.3617
17 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW(2-5-1 ) -15 шт.; маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.) | J_AES-2022-07 | 02.2022 | 12.2022 | 258 | шт | 6.9197 | 9.6877 | 9.6877 | 0 | 2.4551 | 6.7814 | 0.45121 | 11.6253
18 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | J_AES-2023-04 | 02.2023 | 12.2023 | 196 | шт | 4.8921 | 6.8489 | 6.8489 | 0 | 1.5457 | 4.9313 | 0.372 | 8.2187
19 | Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2022-09 | 02.2022 | 12.2022 | 0.5 | км | 0.92005 | 1.1093 | 1.1093 | 0 | 0.075717 | 0.7645 | 0.26906 | 1.3312
20 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2022-08 | 02.2022 | 12.2022 | 0.4 | км | 0.67134 | 0.92459 | 0.92459 | 0 | 0.17925 | 0.54378 | 0.20156 | 1.1095
21 | Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км) | J_AES-2022-10 | 02.2022 | 12.2022 | 0.8 | МВА | 2.3599 | 5.2404 | 5.2404 | 0 | 0.36661 | 4.538 | 0.33571 | 6.2885
22 | Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км) | J_AES-2022-11 | 02.2022 | 12.2022 | 0.25 | МВА | 0.96501 | 3.9333 | 3.9333 | 0 | 0.18829 | 3.6152 | 0.12982 | 4.72
23 | Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | J_AES-2022-12 | 02.2023 | 12.2023 | 0.1 | МВА | 0.49325 | 1.972 | 1.972 | 0 | 0.12548 | 0.025007 | 1.8215 | 2.3664
24 | Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2023-10 | 02.2023 | 12.2023 | 1.26 | МВА | 2.9383 | 5.6098 | 5.6098 | 0 | 0.37953 | 4.8829 | 0.34736 | 6.7317
25 | Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км) | J_AES-2023-11 | 02.2023 | 12.2023 | 0.8 | МВА | 2.4517 | 5.2413 | 5.2413 | 0 | 0.37136 | 4.5302 | 0.33974 | 6.2896
[7 empty] | 40.6761 | 69.5759 | 69.5763 | 0 | 13.3212 | 49.6463 | 7.5132 | 83.4919
ВСЕГО