# Аннотация

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Александровэлектросеть» Александровского района на 2020-2024 гг. утверждена постановлением Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации Владимирской области от 13.12.2019 г. №28.

Краткая информация об изменениях, вносимых в утвержденную инвестиционную программу МУП «Александровэлектросеть» Александровского района на 2020-2024 гг. (далее – ИП) в 2021 году представлена в Таблицах 1 - 3.

Таблица 1 – Краткая информация по инвестиционным проектам изменение которых планируется в ИП

| Наименование инвестиционного проекта утвержденной ИП | Идентификатор инвестиционного проекта утвержденной ИП | Наименование инвестиционного проекта корректировки ИП | Идентификатор инвестиционного проекта корректировки ИП | Примечание | Год окончания реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | План | Предложение по корректировке |
| Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 | J_AES-2021-01 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 | J_AES-2021-01 | корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года | 2021 | 2021 |
| Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | J_AES-2021-08 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | J_AES-2021-08 | изменение срока реализации проекта | 2022 | 2023 |
| Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 | J_AES-2021-09 | Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 | J_AES-2021-09 | корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года | 2021 | 2021 |
| Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68 | J_AES-2021-14 | Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68 | J_AES-2021-14 |  | 2022 | 2022 |
| Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 | J_AES-2021-15 | Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 | J_AES-2021-15 | изменение срока реализации проекта | 2022 | 2023 |
| Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | J_AES-2022-01 | Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | J_AES-2022-01 | корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года | 2022 | 2022 |
| Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2022-02 | Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2022-02 |  | 2022 | 2022 |
| Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | J_AES-2022-03 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | J_AES-2022-03 | изменение срока реализации проекта | 2022 | 2023 |
| Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | J_AES-2022-13 | Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | J_AES-2022-13 | корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года | 2022 | 2022 |
| Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | J_AES-2023-04 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | J_AES-2023-04 |  | 2023 | 2023 |
| Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | J_AES-2023-05 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | J_AES-2023-05 |  | 2023 | 2023 |
| Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2023-06 | Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2023-06 |  | 2023 | 2023 |
| Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 | J_AES-2023-07 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 | J_AES-2023-07 |  | 2024 | 2024 |
| Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | J_AES-2023-09 | Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | J_AES-2023-09 |  | 2023 | 2023 |
| Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 | J_AES-2024-02 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 | J_AES-2024-02 |  | 2024 | 2024 |
| Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 | J_AES-2024-03 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 | J_AES-2024-03 |  | 2024 | 2024 |
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | J_AES-2021-02 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | J_AES-2021-02 | корректировка стоимости реализации по результатам закупочных процедур | 2021 | 2021 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) | J_AES-2021-03 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) | J_AES-2021-03 |  | 2021 | 2021 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) | J_AES-2021-04 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) | J_AES-2021-04 |  | 2021 | 2021 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) | J_AES-2021-05 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) | J_AES-2021-05 |  | 2021 | 2021 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2021-06 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2021-06 | корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года | 2021 | 2021 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км) | J_AES-2021-07 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км) | J_AES-2021-07 |  | 2021 | 2021 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км) | J_AES-2022-04 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км) | J_AES-2022-04 |  | 2022 | 2022 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2022-05 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2022-05 |  | 2022 | 2022 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | J_AES-2022-06 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | J_AES-2022-06 |  | 2022 | 2022 |
| Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | J_AES-2023-01 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | J_AES-2023-01 |  | 2023 | 2023 |
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | J_AES-2023-02 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | J_AES-2023-02 |  | 2023 | 2023 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км) | J_AES-2023-03 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км) | J_AES-2023-03 |  | 2023 | 2023 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2024-01 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2024-01 |  | 2024 | 2024 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) | J_AES-2024-05 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) | J_AES-2024-05 |  | 2024 | 2024 |
| Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ –210 шт.) | J_AES-2021-10 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.) | J_AES-2021-10 | Уточнение характеристик проекта. Корректировка стоимости реализации по результатам закупочных процедур. | 2021 | 2021 |
| Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 210 шт.) | J_AES-2022-07 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW(2-5-1 ) -15 шт.; маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.) | J_AES-2022-07 | уточнение характеристик и стоимости реализации | 2022 | 2022 |
| Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | J_AES-2023-08 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | J_AES-2023-08 | корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года | 2023 | 2023 |
| Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) | J_AES-2024-04 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) | J_AES-2024-04 |  | 2024 | 2024 |
| Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км) | J_AES-2021-11 | Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км) | J_AES-2021-11 | Уточнение характеристик проекта. Корректировка стоимости реализации по результатам закупочных процедур. | 2021 | 2021 |
| Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА, КЛ-6 до новой ТП 0,06 км) | J_AES-2021-12 | Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА, КЛ-6 до новой ТП 0,06 км) | J_AES-2021-12 | Перенос срока реализации проекта за период реализации инвестиционной программы. | 2021 | нд |
| Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,12 км) | J_AES-2021-13 | Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,06км) | J_AES-2021-13 | уточнение характеристик и стоимости реализации | 2021 | 2021 |
| Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2022-08 | Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2022-08 | корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года | 2022 | 2022 |
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2022-09 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2022-09 |  | 2022 | 2022 |
| Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км) | J_AES-2022-10 | Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км) | J_AES-2022-10 |  | 2022 | 2022 |
| Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км) | J_AES-2022-11 | Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км) | J_AES-2022-11 | уточнение характеристик и стоимости реализации | 2022 | 2022 |
| Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | J_AES-2022-12 | Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | J_AES-2022-12 | корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года | 2023 | 2023 |
| Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2023-10 | Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2023-10 |  | 2023 | 2023 |
| Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км) | J_AES-2023-11 | Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км) | J_AES-2023-11 |  | 2023 | 2023 |
| Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,15 км) | J_AES-2024-06 | Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,15 км) | J_AES-2024-06 |  | 2024 | 2024 |
| Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км) | J_AES-2024-07 | Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км) | J_AES-2024-07 |  | 2024 | 2024 |

Таблица 2 – Краткая информация о корректировке показателей принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету по инвестиционным проектам изменение которых планируется в ИП

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План |  |  |  |  |  | Предложение по корректировки утвержденного плана |  |  |  |  |  |
|  |  | основные средства |  |  |  |  |  | основные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое |
| Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | J_AES-2020-01 | 0,4206 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,42063 | нд | нд | нд | нд | 1 |
| Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | J_AES-2020-02 | 0,0396 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,03960 | нд | нд | нд | нд | 1 |
| Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | J_AES-2020-15 | 0,5141 | 0,75 | нд | нд | нд | нд | 0,51412 | 0,75 | нд | нд | нд | нд |
| Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | J_AES-2020-16 | 0,6248 | 1,20 | нд | нд | нд | нд | 0,62482 | 1,20 | нд | нд | нд | нд |
| Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | J_AES-2020-17 | 1,3319 | 3,00 | нд | нд | нд | нд | 1,33186 | 3,00 | нд | нд | нд | нд |
| Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | J_AES-2020-19 | 0,0680 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,06803 | нд | нд | нд | нд | 1 |
| Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | J_AES-2020-20 | 0,0680 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,06803 | нд | нд | нд | нд | 1 |
| Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 | J_AES-2021-01 | 0,2360 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0,23699 | нд | нд | нд | нд | 2 |
| Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | J_AES-2021-08 | 0,0426 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,04503 | нд | нд | нд | нд | 1 |
| Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 | J_AES-2021-09 | 2,6026 | нд | нд | нд | нд | 6 | 2,61347 | нд | нд | нд | нд | 6 |
| Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68 | J_AES-2021-14 | 0,3618 | нд | нд | нд | нд | 5 | 0,36904 | нд | нд | нд | нд | 5 |
| Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 | J_AES-2021-15 | 0,0851 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0,09007 | нд | нд | нд | нд | 2 |
| Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | J_AES-2022-01 | 0,8622 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0,87932 | нд | нд | нд | нд | 2 |
| Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2022-02 | 2,2611 | нд | нд | нд | нд | 5 | 2,30597 | нд | нд | нд | нд | 5 |
| Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | J_AES-2022-03 | 0,0426 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,04503 | нд | нд | нд | нд | 1 |
| Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | J_AES-2022-13 | 0,9507 | 1,89 | нд | нд | нд | нд | 0,96960 | 1,89 | нд | нд | нд | нд |
| Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | J_AES-2023-04 | 0,0444 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,04503 | нд | нд | нд | нд | 1 |
| Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | J_AES-2023-05 | 0,0444 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,04503 | нд | нд | нд | нд | 1 |
| Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2023-06 | 1,9013 | нд | нд | нд | нд | 4 | 1,92747 | нд | нд | нд | нд | 4 |
| Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 | J_AES-2023-07 | 0,3906 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0,39695 | нд | нд | нд | нд | 2 |
| Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | J_AES-2023-09 | 2,4535 | нд | нд | нд | нд | 15 | 2,48725 | нд | нд | нд | нд | 15 |
| Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 | J_AES-2024-02 | 0,4696 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,47726 | нд | нд | нд | нд | 1 |
| Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 | J_AES-2024-03 | 0,4696 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,47726 | нд | нд | нд | нд | 1 |
| Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,9 км) | J_AES-2020-03 | 1,2965 | нд | нд | 0,90 | нд | нд | 1,29654 | нд | нд | 0,90 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | J_AES-2020-05 | 0,3448 | нд | нд | 0,25 | нд | нд | 0,34479 | нд | нд | 0,25 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2020-06 | 0,6770 | нд | нд | 0,40 | нд | нд | 0,67705 | нд | нд | 0,40 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | J_AES-2020-07 | 1,8663 | нд | нд | 1,21 | нд | нд | 1,86626 | нд | нд | 1,21 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2020-08 | 0,8521 | нд | нд | 0,50 | нд | нд | 0,85206 | нд | нд | 0,50 | нд | нд |
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | J_AES-2021-02 | 0,9201 | нд | нд | 0,55 | нд | нд | 1,08953 | нд | нд | 0,55 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) | J_AES-2021-03 | 0,7928 | нд | нд | 0,48 | нд | нд | 0,40798 | нд | нд | 0,48 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) | J_AES-2021-04 | 0,8890 | нд | нд | 0,49 | нд | нд | 0,48171 | нд | нд | 0,49 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) | J_AES-2021-05 | 0,9280 | нд | нд | 0,53 | нд | нд | 0,49607 | нд | нд | 0,53 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2021-06 | 0,6342 | нд | нд | 0,50 | нд | нд | 0,63687 | нд | нд | 0,50 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км) | J_AES-2021-07 | 1,0036 | нд | нд | 1,18 | нд | нд | 1,00781 | нд | нд | 1,18 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км) | J_AES-2022-04 | 1,2436 | нд | нд | 0,85 | нд | нд | 1,26831 | нд | нд | 0,85 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2022-05 | 2,0205 | нд | нд | 1,20 | нд | нд | 2,06067 | нд | нд | 1,20 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | J_AES-2022-06 | 1,7809 | нд | нд | 1,40 | нд | нд | 1,81625 | нд | нд | 1,40 | нд | нд |
| Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | J_AES-2023-01 | 0,8987 | нд | нд | 0,45 | нд | нд | 0,91110 | нд | нд | 0,45 | нд | нд |
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | J_AES-2023-02 | 1,2242 | нд | нд | 0,75 | нд | нд | 1,24106 | нд | нд | 0,75 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км) | J_AES-2023-03 | 1,6407 | нд | нд | 1,32 | нд | нд | 1,66331 | нд | нд | 1,32 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2024-01 | 2,0050 | нд | нд | 1,30 | нд | нд | 2,03751 | нд | нд | 1,30 | нд | нд |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) | J_AES-2024-05 | 3,0116 | нд | нд | 1,15 | нд | нд | 3,06038 | нд | нд | 1,15 | нд | нд |
| Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | J_AES-2020-04 | 4,2278 | нд | нд | нд | нд | 193 | 4,22783 | нд | нд | нд | нд | 193 |
| Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.) | J_AES-2021-10 | 4,8240 | нд | нд | нд | нд | 210 | 4,48333 | нд | нд | нд | нд | 211 |
| Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW(2-5-1 ) -15 шт.; маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.) | J_AES-2022-07 | 4,7421 | нд | нд | нд | нд | 210 | 6,93048 | нд | нд | нд | нд | 258 |
| Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | J_AES-2023-08 | 4,8257 | нд | нд | нд | нд | 196 | 4,89212 | нд | нд | нд | нд | 196 |
| Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) | J_AES-2024-04 | 5,1071 | нд | нд | нд | нд | 243 | 5,18991 | нд | нд | нд | нд | 243 |
| Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км, участок КЛ-6 кВ 0,025 км) | J_AES-2020-09 | 0,4121 | нд | нд | 0,58 | нд | нд | 0,41208 | нд | нд | 0,58 | нд | нд |
| Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | J_AES-2020-10 | 1,0994 | нд | нд | 0,95 | нд | нд | 1,09936 | нд | нд | 0,95 | нд | нд |
| Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2020-11 | 2,5836 | 1,26 | нд | 0,15 | нд | нд | 2,58357 | 1,26 | нд | 0,15 | нд | нд |
| Строительство новой ТП-40 по ул. Ростовская около д. 8 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км) | J_AES-2020-12 | 0,6251 | 0,25 | нд | 0,01 | нд | нд | 0,62507 | 0,25 | нд | 0,01 | нд | нд |
| Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,04 км) | J_AES-2020-18 | 0,6438 | 0,25 | нд | 0,04 | нд | нд | 0,64384 | 0,25 | нд | 0,04 | нд | нд |
| Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км) | J_AES-2021-11 | 3,0772 | 1,260 | нд | 0,198 | нд | нд | 3,64827 | 1,260 | нд | 0,198 | нд | нд |
| Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА, КЛ-6 до новой ТП 0,06 км) | J_AES-2021-12 | 0,8341 | 0,40 | нд | 0,06 | нд | нд | 0,00000 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | нд |
| Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,06 км) | J_AES-2021-13 | 2,3009 | 0,80 | нд | 0,12 | нд | нд | 3,94044 | 0,80 | нд | 0,06 | нд | нд |
| Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2022-08 | 0,9035 | нд | нд | 0,50 | нд | нд | 0,92148 | нд | нд | 0,50 | нд | нд |
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2022-09 | 0,6593 | нд | нд | 0,40 | нд | нд | 0,67238 | нд | нд | 0,40 | нд | нд |
| Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км) | J_AES-2022-10 | 2,3176 | 0,80 | нд | 0,10 | нд | нд | 2,36359 | 0,80 | нд | 0,10 | нд | нд |
| Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км) | J_AES-2022-11 | 0,6922 | 0,25 | нд | 0,04 | нд | нд | 0,96651 | 0,25 | нд | 0,04 | нд | нд |
| Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | J_AES-2022-12 | 0,4866 | 0,100 | нд | нд | нд | нд | 0,49329 | 0,100 | нд | нд | нд | нд |
| Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2023-10 | 2,8984 | 1,26 | нд | 0,15 | нд | нд | 2,93827 | 1,26 | нд | 0,15 | нд | нд |
| Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км) | J_AES-2023-11 | 2,4184 | 0,80 | нд | 0,10 | нд | нд | 2,45169 | 0,80 | нд | 0,10 | нд | нд |
| Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,15 км) | J_AES-2024-06 | 3,0259 | 1,26 | нд | 0,15 | нд | нд | 3,07493 | 1,26 | нд | 0,15 | нд | нд |
| Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км) | J_AES-2024-07 | 3,7079 | 2,00 | нд | 0,10 | нд | нд | 3,76796 | 2,00 | нд | 0,10 | нд | нд |
| Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | J_AES-2020-13 | 1,2732 | нд | нд | нд | нд | 2 | 1,27317 | нд | нд | нд | нд | 2 |
| Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики | J_AES-2020-14 | 0,2561 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,25610 | нд | нд | нд | нд | 1 |

Таблица 3 – Краткая информация о корректировке плановых показателей принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету по группам инвестиционных проектов ИП за весь период реализации инвестиционной программы 2020-2024 гг.

| Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |  |  |  |  | Предложение по корректировки утвержденного плана |  |  |  |  |  |
|  |  | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 94,2566 | 17,53 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 1108 | 97,5487 | 17,13 | 0,00 | 18,92 | 0,00 | 1157 |
| Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 64,0417 | 6,84 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 1105 | 65,4167 | 6,84 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 1154 |
| Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 28,6857 | 10,69 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0 | 30,6027 | 10,29 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0 |
| Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1,5293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1,5293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |