## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2020 год
Муниципальное унитарное предприятие "Александровэлектросеть" Александровского района
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значенияприведены в соответствии с распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации владимирской области №28 от 13.12.2019 года (в редакции распоряжения №24-р от 28.10.2020 г.)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн.руб. (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 23.0299 | 0 | 0 | 23.0299 | 23.0299 | 0 | 0 | 23.0299 | 0 | 20.8411 | 0 | 0 | 20.8411 | 0 | 0 | -2.1887 | -9.504% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1887 | -9.504% | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14.7701 | 0 | 0 | 14.7701 | 14.7701 | 0 | 0 | 14.7701 | 0 | 13.0598 | 0 | 0 | 13.0598 | 0 | 0 | -1.7104 | -11.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7104 | -11.58% | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 6.4246 | 0 | 0 | 6.4246 | 6.4246 | 0 | 0 | 6.4246 | 0 | 6.1375 | 0 | 0 | 6.1375 | 0 | 0 | -0.28713 | -4.469% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28713 | -4.469% | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.8351 | 0 | 0 | 1.8351 | 1.8351 | 0 | 0 | 1.8351 | 0 | 1.6439 | 0 | 0 | 1.6439 | 0 | 0 | -0.19126 | -10.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19126 | -10.42% | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 14.7701 | 0 | 0 | 14.7701 | 14.7701 | 0 | 0 | 14.7701 | 0 | 13.0598 | 0 | 0 | 13.0598 | 0 | 0 | -1.7104 | -11.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7104 | -11.58% | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 14.7701 | 0 | 0 | 14.7701 | 14.7701 | 0 | 0 | 14.7701 | 0 | 13.0598 | 0 | 0 | 13.0598 | 0 | 0 | -1.7104 | -11.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7104 | -11.58% | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.6736 | 0 | 0 | 3.6736 | 3.6736 | 0 | 0 | 3.6736 | 0 | 3.6661 | 0 | 0 | 3.6661 | 0 | 0 | -0.0075227 | -0.2048% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0075227 | -0.2048% | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | J_AES-2020-01 | 0.50381 | нд | 0 | 0.50381 | 0.50381 | нд | нд | 0.50381 | нд | 0.50381 | нд | нд | 0.50381 | нд | 0 | 2.2258e-09 | 4.418e-07% | нд | нд | нд | нд | 2.2258e-09 | 4.418e-07% | нд | нд | 0
1.2.1.2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | J_AES-2020-02 | 0.047426 | нд | 0 | 0.047426 | 0.047426 | нд | нд | 0.047426 | нд | 0.039904 | нд | нд | 0.039904 | нд | 0 | -0.0075223 | -15.86% | нд | нд | нд | нд | -0.0075223 | -15.86% | нд | нд | результат торгов
1.2.1.2 | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | J_AES-2020-15 | 0.61578 | нд | 0 | 0.61578 | 0.61578 | нд | нд | 0.61578 | нд | 0.61578 | нд | нд | 0.61578 | нд | 0 | 2.8893e-07 | 4.692e-05% | нд | нд | нд | нд | 2.8893e-07 | 4.692e-05% | нд | нд | 0
1.2.1.2 | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | J_AES-2020-16 | 0.74838 | нд | 0 | 0.74838 | 0.74838 | нд | нд | 0.74838 | нд | 0.74838 | нд | нд | 0.74838 | нд | 0 | -2.3023e-07 | -3.076e-05% | нд | нд | нд | нд | -2.3023e-07 | -3.076e-05% | нд | нд | 0
1.2.1.2 | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | J_AES-2020-17 | 1.5952 | нд | 0 | 1.5952 | 1.5952 | нд | нд | 1.5952 | нд | 1.5952 | нд | нд | 1.5952 | нд | 0 | -4.8418e-07 | -3.035e-05% | нд | нд | нд | нд | -4.8418e-07 | -3.035e-05% | нд | нд | 0
1.2.1.2 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | J_AES-2020-19 | 0.08148 | нд | 0 | 0.08148 | 0.08148 | нд | нд | 0.08148 | нд | 0.08148 | нд | нд | 0.08148 | нд | 0 | -1.927e-09 | -2.365e-06% | нд | нд | нд | нд | -1.927e-09 | -2.365e-06% | нд | нд | 0
1.2.1.2 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | J_AES-2020-20 | 0.08148 | нд | 0 | 0.08148 | 0.08148 | нд | нд | 0.08148 | нд | 0.08148 | нд | нд | 0.08148 | нд | 0 | -1.927e-09 | -2.365e-06% | нд | нд | нд | нд | -1.927e-09 | -2.365e-06% | нд | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.0966 | 0 | 0 | 11.0966 | 11.0966 | 0 | 0 | 11.0966 | 0 | 9.3937 | 0 | 0 | 9.3937 | 0 | 0 | -1.7028 | -15.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7028 | -15.35% | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.0966 | 0 | 0 | 11.0966 | 11.0966 | 0 | 0 | 11.0966 | 0 | 9.3937 | 0 | 0 | 9.3937 | 0 | 0 | -1.7028 | -15.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7028 | -15.35% | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,9 км) | J_AES-2020-03 | 1.5529 | нд | 0 | 1.5529 | 1.5529 | нд | нд | 1.5529 | нд | 1.5452 | нд | нд | 1.5452 | нд | 0 | -0.0077646 | -0.5% | нд | нд | нд | нд | -0.0077646 | -0.5% | нд | нд | результат торгов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | J_AES-2020-05 | 0.41297 | нд | 0 | 0.41297 | 0.41297 | нд | нд | 0.41297 | нд | 0.41297 | нд | нд | 0.41297 | нд | 0 | -6.4778e-10 | -1.569e-07% | нд | нд | нд | нд | -6.4778e-10 | -1.569e-07% | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2020-06 | 0.81093 | нд | 0 | 0.81093 | 0.81093 | нд | нд | 0.81093 | нд | 0.48131 | нд | нд | 0.48131 | нд | 0 | -0.32963 | -40.65% | нд | нд | нд | нд | -0.32963 | -40.65% | нд | нд | результат торгов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | J_AES-2020-07 | 2.2353 | нд | 0 | 2.2353 | 2.2353 | нд | нд | 2.2353 | нд | 1.2662 | нд | нд | 1.2662 | нд | 0 | -0.96914 | -43.36% | нд | нд | нд | нд | -0.96914 | -43.36% | нд | нд | результат торгов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2020-08 | 1.0205 | нд | 0 | 1.0205 | 1.0205 | нд | нд | 1.0205 | нд | 0.62425 | нд | нд | 0.62425 | нд | 0 | -0.3963 | -38.83% | нд | нд | нд | нд | -0.3963 | -38.83% | нд | нд | результат торгов
1.2.3.1 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | J_AES-2020-04 | 5.0639 | нд | 0 | 5.0639 | 5.0639 | нд | нд | 5.0639 | нд | 5.0639 | нд | нд | 5.0639 | нд | 0 | 4.4948e-10 | 8.876e-09% | нд | нд | нд | нд | 4.4948e-10 | 8.876e-09% | нд | нд | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 6.4246 | 0 | 0 | 6.4246 | 6.4246 | 0 | 0 | 6.4246 | 0 | 6.1375 | 0 | 0 | 6.1375 | 0 | 0 | -0.28713 | -4.469% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28713 | -4.469% | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км, участок КЛ-6 кВ 0,025 км) | J_AES-2020-09 | 0.49357 | нд | 0 | 0.49357 | 0.49357 | нд | нд | 0.49357 | нд | 0.54169 | нд | нд | 0.54169 | нд | 0 | 0.048119 | 9.749% | нд | нд | нд | нд | 0.048119 | 9.749% | нд | нд | результат торгов
1.4 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | J_AES-2020-10 | 1.3168 | нд | 0 | 1.3168 | 1.3168 | нд | нд | 1.3168 | нд | 1.3102 | нд | нд | 1.3102 | нд | 0 | -0.0065838 | -0.5% | нд | нд | нд | нд | -0.0065838 | -0.5% | нд | нд | результат торгов
1.4 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2020-11 | 3.0945 | нд | 0 | 3.0945 | 3.0945 | нд | нд | 3.0945 | нд | 2.7695 | нд | нд | 2.7695 | нд | 0 | -0.32492 | -10.5% | нд | нд | нд | нд | -0.32492 | -10.5% | нд | нд | результат торгов
1.4 | Строительство новой ТП-40 по ул. Ростовская около д. 8 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км) | J_AES-2020-12 | 0.74868 | нд | 0 | 0.74868 | 0.74868 | нд | нд | 0.74868 | нд | 0.74494 | нд | нд | 0.74494 | нд | 0 | -0.0037434 | -0.5% | нд | нд | нд | нд | -0.0037434 | -0.5% | нд | нд | результат торгов
1.4 | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,04 км) | J_AES-2020-18 | 0.77116 | нд | 0 | 0.77116 | 0.77116 | нд | нд | 0.77116 | нд | 0.77116 | нд | нд | 0.77116 | нд | 0 | 2.6707e-09 | 3.463e-07% | нд | нд | нд | нд | 2.6707e-09 | 3.463e-07% | нд | нд | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.8351 | 0 | 0 | 1.8351 | 1.8351 | 0 | 0 | 1.8351 | 0 | 1.6439 | 0 | 0 | 1.6439 | 0 | 0 | -0.19126 | -10.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19126 | -10.42% | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | J_AES-2020-13 | 1.5278 | нд | 0 | 1.5278 | 1.5278 | нд | нд | 1.5278 | нд | 1.3903 | нд | нд | 1.3903 | нд | 0 | -0.1375 | -9% | нд | нд | нд | нд | -0.1375 | -9% | нд | нд | результат торгов
1.6 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики | J_AES-2020-14 | 0.30731 | нд | 0 | 0.30731 | 0.30731 | нд | нд | 0.30731 | нд | 0.25356 | нд | нд | 0.25356 | нд | 0 | -0.053754 | -17.49% | нд | нд | нд | нд | -0.053754 | -17.49% | нд | нд | результат торгов
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».