## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2020 год
Муниципальное унитарное предприятие "Александровэлектросеть" Александровского района
полное наименование субъекта электроэнергетики
год раскрытия информации 2021 г.
Утвержденные плановые значенияприведены в соответствии с распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации владимирской области №28 от 13.12.2019 года (в редакции распоряжения №24-р от 28.10.2020 г.)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений за 2020 год, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 19.2248 | нд | 0 | нд | 19.2248 | нд | 19.2248 | нд | 18.8595 | нд | 0 | нд | -0.36529 | нд | -1.9% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 12.3316 | нд | 0 | нд | 12.3316 | нд | 12.3316 | нд | 11.6048 | нд | 0 | нд | -0.72681 | нд | -5.894% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 5.3639 | нд | 0 | нд | 5.3639 | нд | 5.3639 | нд | 5.8848 | нд | 0 | нд | 0.52089 | нд | 9.711% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 1.5293 | нд | 0 | нд | 1.5293 | нд | 1.5293 | нд | 1.3699 | нд | 0 | нд | -0.15938 | нд | -10.42% | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 12.3316 | нд | 0 | нд | 12.3316 | нд | 12.3316 | нд | 11.6048 | нд | 0 | нд | -0.72681 | нд | -5.894% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 12.3316 | нд | 0 | нд | 12.3316 | нд | 12.3316 | нд | 11.6048 | нд | 0 | нд | -0.72681 | нд | -5.894% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 3.0671 | нд | 0 | нд | 3.0671 | нд | 3.0671 | нд | 3.0551 | нд | 0 | нд | -0.012026 | нд | -0.3921% | нд
1.2.1.2 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | J_AES-2020-01 | нд | 0.42063 | нд | 0 | нд | 0.42063 | нд | 0.42063 | нд | 0.41984 | нд | 0 | нд | -0.00078961 | нд | -0.1877% | Результат торгов
1.2.1.2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | J_AES-2020-02 | нд | 0.039596 | нд | 0 | нд | 0.039596 | нд | 0.039596 | нд | 0.033253 | нд | 0 | нд | -0.0063429 | нд | -16.02% | Результат торгов
1.2.1.2 | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | J_AES-2020-15 | нд | 0.51412 | нд | 0 | нд | 0.51412 | нд | 0.51412 | нд | 0.51315 | нд | 0 | нд | -0.00096486 | нд | -0.1877% | Система налогообложения Подрядчика без НДС
1.2.1.2 | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | J_AES-2020-16 | нд | 0.62482 | нд | 0 | нд | 0.62482 | нд | 0.62482 | нд | 0.62365 | нд | 0 | нд | -0.0011731 | нд | -0.1878% | Система налогообложения Подрядчика без НДС
1.2.1.2 | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | J_AES-2020-17 | нд | 1.3319 | нд | 0 | нд | 1.3319 | нд | 1.3319 | нд | 1.3294 | нд | 0 | нд | -0.0025006 | нд | -0.1878% | Результат торгов
1.2.1.2 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | J_AES-2020-19 | нд | 0.068028 | нд | 0 | нд | 0.068028 | нд | 0.068028 | нд | 0.0679 | нд | 0 | нд | -0.00012771 | нд | -0.1877% | Результат торгов
1.2.1.2 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | J_AES-2020-20 | нд | 0.068028 | нд | 0 | нд | 0.068028 | нд | 0.068028 | нд | 0.0679 | нд | 0 | нд | -0.00012771 | нд | -0.1877% | Результат торгов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 9.2645 | нд | 0 | нд | 9.2645 | нд | 9.2645 | нд | 8.5497 | нд | 0 | нд | -0.71478 | нд | -7.715% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 9.2645 | нд | 0 | нд | 9.2645 | нд | 9.2645 | нд | 8.5497 | нд | 0 | нд | -0.71478 | нд | -7.715% | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,9 км) | J_AES-2020-03 | нд | 1.2965 | нд | 0 | нд | 1.2965 | нд | 1.2965 | нд | 1.5452 | нд | 0 | нд | 0.24862 | нд | 19.18% | Система налогообложения Подрядчика без НДС
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | J_AES-2020-05 | нд | 0.34479 | нд | 0 | нд | 0.34479 | нд | 0.34479 | нд | 0.41297 | нд | 0 | нд | 0.068181 | нд | 19.77% | Система налогообложения Подрядчика без НДС
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2020-06 | нд | 0.67705 | нд | 0 | нд | 0.67705 | нд | 0.67705 | нд | 0.48131 | нд | 0 | нд | -0.19574 | нд | -28.91% | Система налогообложения Подрядчика без НДС
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | J_AES-2020-07 | нд | 1.8663 | нд | 0 | нд | 1.8663 | нд | 1.8663 | нд | 1.2662 | нд | 0 | нд | -0.60009 | нд | -32.15% | Результат торгов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2020-08 | нд | 0.85206 | нд | 0 | нд | 0.85206 | нд | 0.85206 | нд | 0.62425 | нд | 0 | нд | -0.22781 | нд | -26.74% | Результат торгов
1.2.3.1 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | J_AES-2020-04 | нд | 4.2278 | нд | 0 | нд | 4.2278 | нд | 4.2278 | нд | 4.2199 | нд | 0 | нд | -0.0079365 | нд | -0.1877% | Результат торгов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 5.3639 | нд | 0 | нд | 5.3639 | нд | 5.3639 | нд | 5.8848 | нд | 0 | нд | 0.52089 | нд | 9.711% | Результат торгов
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км, участок КЛ-6 кВ 0,025 км) | J_AES-2020-09 | нд | 0.41208 | нд | нд | нд | 0.41208 | нд | 0.41208 | нд | 0.54169 | нд | нд | нд | 0.12961 | нд | 31.45% | Система налогообложения Подрядчика без НДС
1.4 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | J_AES-2020-10 | нд | 1.0994 | нд | нд | нд | 1.0994 | нд | 1.0994 | нд | 1.3102 | нд | нд | нд | 0.21081 | нд | 19.18% | Система налогообложения Подрядчика без НДС
1.4 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2020-11 | нд | 2.5836 | нд | нд | нд | 2.5836 | нд | 2.5836 | нд | 2.7695 | нд | нд | нд | 0.18598 | нд | 7.198% | Система налогообложения Подрядчика без НДС
1.4 | Строительство новой ТП-40 по ул. Ростовская около д. 8 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км) | J_AES-2020-12 | нд | 0.62507 | нд | нд | нд | 0.62507 | нд | 0.62507 | нд | 0.62078 | нд | нд | нд | -0.0042929 | нд | -0.6868% | Результат торгов
1.4 | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,04 км) | J_AES-2020-18 | нд | 0.64384 | нд | нд | нд | 0.64384 | нд | 0.64384 | нд | 0.64264 | нд | нд | нд | -0.0012086 | нд | -0.1877% | Результат торгов
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 1.5293 | нд | нд | нд | 1.5293 | нд | 1.5293 | нд | 1.3699 | нд | нд | нд | -0.15938 | нд | -10.42% | нд
1.6 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | J_AES-2020-13 | нд | 1.2732 | нд | нд | нд | 1.2732 | нд | 1.2732 | нд | 1.1586 | нд | нд | нд | -0.11459 | нд | -9% | Результат торгов
1.6 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики | J_AES-2020-14 | нд | 0.2561 | нд | нд | нд | 0.2561 | нд | 0.2561 | нд | 0.2113 | нд | нд | нд | -0.044795 | нд | -17.49% | Результат торгов