## 3 ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие "Александровэлектросеть" Александровского раона
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значенияприведены в соответствии с распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации владимирской области №28 от 13.12.2019 года (в редакции распоряжения №24-р от 28.10.2020 г.)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 19.2248 | нд | 19.2248 | 6.71 | 0 | 4.935 | 0 | 200 | нд | 18.8595 | 6.71 | 0 | 4.935 | 0 | 200 | нд | нд | -0.36529 | -1.9% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 12.3316 | нд | 12.3316 | 4.95 | 0 | 3.26 | 0 | 197 | нд | 11.6048 | 4.95 | 0 | 3.26 | 0 | 4 | нд | нд | -0.72681 | -5.894% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 5.3639 | нд | 5.3639 | 1.76 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | нд | 5.8848 | 1.76 | 0 | 1.675 | 0 | 193 | нд | нд | 0.52089 | 9.711% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.5293 | нд | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 1.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.15938 | -10.42% | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 12.3316 | нд | 12.3316 | 4.95 | 0 | 3.26 | 0 | 197 | нд | 11.6048 | 4.95 | 0 | 3.26 | 0 | 197 | нд | нд | -0.72681 | -5.894% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.3316 | нд | 12.3316 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 11.6048 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | -0.72681 | -5.894% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.0671 | нд | 3.0671 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 3.0551 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | -0.012026 | -0.3921% | нд
1.2.1.2 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | J_AES-2020-01 | 0.42063 | нд | 0.42063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.41984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.00078961 | -0.1877% | Снижение в результате торгов
1.2.1.2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | J_AES-2020-02 | 0.039596 | нд | 0.039596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.033253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0063429 | -16.02% | Снижение в результате торгов
1.2.1.2 | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | J_AES-2020-15 | 0.51412 | нд | 0.51412 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51315 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00096486 | -0.1877% | Снижение в результате торгов
1.2.1.2 | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | J_AES-2020-16 | 0.62482 | нд | 0.62482 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62365 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0011731 | -0.1878% | Снижение в результате торгов
1.2.1.2 | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | J_AES-2020-17 | 1.3319 | нд | 1.3319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0025006 | -0.1878% | Снижение в результате торгов
1.2.1.2 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | J_AES-2020-19 | 0.068028 | нд | 0.068028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.00012771 | -0.1877% | Снижение в результате торгов
1.2.1.2 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | J_AES-2020-20 | 0.068028 | нд | 0.068028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.00012771 | -0.1877% | Снижение в результате торгов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.2645 | нд | 9.2645 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 193 | нд | 8.5497 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 193 | нд | нд | -0.71478 | -7.715% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.2645 | нд | 9.2645 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 193 | нд | 8.5497 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 193 | нд | нд | -0.71478 | -7.715% | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,9 км) | J_AES-2020-03 | 1.2965 | нд | 1.2965 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 1.5452 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | нд | 0.24862 | 19.18% | Исполнитель работает на УСН
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | J_AES-2020-05 | 0.34479 | нд | 0.34479 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.41297 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.068181 | 19.77% | Исполнитель работает на УСН
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2020-06 | 0.67705 | нд | 0.67705 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0.48131 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | -0.19574 | -28.91% | Снижение в результате торгов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | J_AES-2020-07 | 1.8663 | нд | 1.8663 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | нд | 1.2662 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | нд | нд | -0.60009 | -32.15% | Снижение в результате торгов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2020-08 | 0.85206 | нд | 0.85206 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0.62425 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | -0.22781 | -26.74% | Снижение в результате торгов
1.2.3.1 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | J_AES-2020-04 | 4.2278 | нд | 4.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | нд | 4.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | нд | нд | -0.0079365 | -0.1877% | Снижение в результате торгов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 5.3639 | нд | 5.3639 | 1.76 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | нд | 5.8848 | 1.76 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | нд | нд | 0.52089 | 9.711% | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км, участок КЛ-6 кВ 0,025 км) | J_AES-2020-09 | 0.41208 | нд | 0.41208 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | нд | 0.54169 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | нд | нд | 0.12961 | 31.45% | Исполнитель работает на УСН
1.4 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | J_AES-2020-10 | 1.0994 | нд | 1.0994 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 1.3102 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | нд | 0.21081 | 19.18% | Исполнитель работает на УСН
1.4 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2020-11 | 2.5836 | нд | 2.5836 | 1.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 2.7695 | 1.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | нд | 0.18598 | 7.198% | Исполнитель работает на УСН
1.4 | Строительство новой ТП-40 по ул. Ростовская около д. 8 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км) | J_AES-2020-12 | 0.62507 | нд | 0.62507 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | нд | 0.62078 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0042929 | -0.6868% | Снижение в результате торгов
1.4 | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,04 км) | J_AES-2020-18 | 0.64384 | нд | 0.64384 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | 0.64264 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0012086 | -0.1877% | Снижение в результате торгов
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.5293 | нд | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 1.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.15938 | -10.42% | нд
1.6 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | J_AES-2020-13 | 1.2732 | нд | 1.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | -0.11459 | -9% | Снижение в результате торгов
1.6 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики | J_AES-2020-14 | 0.2561 | нд | 0.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.044795 | -17.49% | Снижение в результате торгов