## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 2020 год
Муниципальное унитарное предприятие "Александровэлектросеть"Александровского раона
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значенияприведены в соответствии с распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации владимирской области №28 от 13.12.2019 года (в редакции распоряжения №24-р от 28.10.2020 г.)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2020 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Штуки | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Штуки | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 6.71 | 0 | 3.86 | 0 | 1.075 | 0 | 200 | нд | 6.71 | 0 | 3.86 | 0 | 1.075 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 4.95 | 0 | 2.36 | 0 | 0.9 | 0 | 197 | нд | 4.95 | 0 | 2.36 | 0 | 0.9 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 1.76 | 0 | 1.5 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | нд | 1.76 | 0 | 1.5 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 4.95 | 0 | 2.36 | 0 | 0.9 | 0 | 197 | нд | 4.95 | 0 | 2.36 | 0 | 0.9 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 4.95 | 0 | 2.36 | 0 | 0.9 | 0 | 197 | нд | 4.95 | 0 | 2.36 | 0 | 0.9 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | J_AES-2020-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2020-11-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | J_AES-2020-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2020-03-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | J_AES-2020-15 | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-02 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | J_AES-2020-16 | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-02 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | J_AES-2020-17 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-02 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | J_AES-2020-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2020-11-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | J_AES-2020-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2020-11-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0.9 | 0 | 193 | нд | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0.9 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0.9 | 0 | 193 | нд | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0.9 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,9 км) | J_AES-2020-03 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 2020-09-18 | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | J_AES-2020-05 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 2020-05-26 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2020-06 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 2020-07-15 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | J_AES-2020-07 | нд | нд | нд | 1.21 | нд | нд | нд | нд | 2020-07-15 | нд | нд | 1.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2020-08 |  | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 2020-07-15 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | J_AES-2020-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 193 | 2020-09-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 1.76 | 0 | 1.5 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | нд | 1.76 | 0 | 1.5 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км, участок КЛ-6 кВ 0,025 км) | J_AES-2020-09 | нд | нд | нд | 0.55 | нд | 0.025 | нд | нд | 2020-09-02 | нд | нд | 0.55 | нд | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | J_AES-2020-10 | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | 2020-12-28 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2020-11 | нд | 1.26 | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2020-08-25 | 1.26 | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой ТП-40 по ул. Ростовская около д. 8 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км) | J_AES-2020-12 | нд | 0.25 | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | 2020-08-14 | 0.25 | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,04 км) | J_AES-2020-18 | нд | 0.25 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | 2020-10-27 | 0.25 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | J_AES-2020-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 2020-09-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики | J_AES-2020-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2020-03-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд