ПЛАН - ГРАФИК

планового и фактического выполнения работ

по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

электрических сетей по МУП «Александровэлектросеть» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НаименованиеРабот | Ед. .изм | Тр. ч/ч | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО |
|  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка ж/б опор одностоечных | «- « |  **3,80** |  |   |  |  4/ - | 10/**13**ул.1-2 Полевые  | 12/ **5** ул. Калин,Текст. | 12/**18** ул. Гражд.. ПригорМира, 2-я Полевая  | 10/**26**ул.Поле-вые Коммун. | 8**/ 3** пос. Светлый 1-я Пригор. | 2/ **8**Ул. Труд.1-я Пригор. | / **2**ул. Ленингр**.** | / 4ул. Кубасова (3)Двор. ш.(1) | *60/****79*** |
| 2 | Установка ж/б опор с подкосом | «- « |  **7,90** |  | / 1Окт.,2 |  |  | / 5Полевые | 2/-  | 2/ 2 | 2/ 6 | 1/- | 1/- |  |  | *8/* ***14*** |
| 3 | Подвеска провода- СИП | км | **34,9** |  | / **0,100**Маяк. д. 7-14 |  | 0,5 / **0,22**Пром. пр. | 1/ **0,087**« - « | 1/ **0,390****« - «** | 1/ **0,720 « \_ «** | 1/ **2,215** « - « | 1/ **0,350****« - «** | 0,5/ 0,**176****« - «** | **/** **0,150****« - «** | / **0,650** | *6/* ***5,06*** |
| 4 | Перетяжка проводов | «-« | 15,0 |  | 0,5 / 0,5по городу  | 0,5/ 0,5  | 1,0 / 1,0по городу | 1,0/ 1,0 по городу | 1,5/1,5по городу | 1,5/1,5 по городу | 1,5/ 1,5 по городу  | 1,5/1,5по городу | 1,0/ 1по городу |  |  | *10/* ***10*** |
| 5 | Устройство заземления. опор | М. |  **1,8** |  |  |  |  |  | 3/ 11 | 3/ 7 | 2/- | 2/- |  |  |  | *10/* ***18*** |
| 6 | Замена ответвлений (ввод) | шт | **1,97** | / 14По городу |  |  | 3/-  | 5/ 78. | 10/ 5  | 10/- | 10/ 7 | 6/- | 6/- |  |  | *50/* ***104*** |
| 7 | Демонтаж опор | «-« | **1,24** |  | / 1 |  |  | 6/ 11 | 12/ 5 | 12/ 14 | 12/ 19 | 8/2 |  |  |  | *50/* ***52*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6/0,4 кВ |  |  | Январь | февраль | март  | апрель | май | июнь | Июль  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | Монтаж кабеля 6 кВ | М | 0,22 | /**3**РП3 | 10/ **20** |  5/ **3** ТП152 | 40/ 13Ф.640, 638 | 50/ **112,5**Ф.618, 641, РП9-РП8 | 50/ **465**Ф.639, 641, ТП152- 146,ТП26-49, | 50/ **60** ф.626 РП1-143,РП3-77-РП1-143. ТП120 | 50/ **93**РП1-52ТП33-54 ТП224-152 -152 РП2-134 | 50/ **25**  ф.628  | 30/ **8**Ф. 628 ТП114-153 | 15/ **28**ТП19-128,ТП134 | / **2** | *350* ***832,5*** |
| 2 | Замена соединительных 6 кВ муфт | Шт | 14,0 | /**2**РП-3 |  6**/ 8**Ф.628, 635,636 | 2/ **2** ТП152 | 6/ **4**Ф.640 , 638 | 6/ **8** «-« | 6 / **14**Ф.6,39, 641, ТП152- 146,ТП26-49, | 6/ **12**« - « | 6/**14**« - « | 4**/ 2****« - «** | 4**/ 5** | 4/ **9**« -« | / **1**ТП8 | *50/* ***81*** |
| 3 | Монтаж концевых заделок до 10 кВ | “-“ | 3,88 |  |  | */* **3**ТП27, РП1 |  2/- | 2**/ 6**«-« | 2/ **4**ТП228-16, ТП27 | / **4**ТП24, ТП75, ТП27- оп. ВЛ6 | / **4**ТП85, ф.617,РП3-112, ТП17-51 | 2/- | 2/ **1** | / **9** « - « | / **2**ТП119 | *10/* ***33*** |
| 4 | Монтаж кабеля 0,4 кВ | М | 022 |  / 3ТП48 |  |  | 10/ 4ТП70 | 10/- |  |  | 10/- | 10/-  | 10/ 1Школа5 | / 239ТП31, 56, 61 |  | *50/****247*** |
| 5 | Монтаж н/в муфт | Шт | 9,32 | / 2ТП48 |  |  | 2/ 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | / 38« - « | / 4ТП234 | *10****/ 46*** |
| 6 | Монтаж концевых заделок до 1 кВ | шт | 3,88 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | / 11« - « |  | *10/* ***11*** |

Гл.инженер МУП «АЭС» М.Н. Долгов

Нач. ПТО МУП «АЭС» Л.Н. Гаврилова