ПЛАН - ГРАФИК

планового и фактического выполнения работ

по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

электрических сетей по МУП «Александровэлектросеть» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  Работ | Ед. .изм | Тр. ч/ч | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО |
|  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка ж/б опор одностоечных | «- « | **3,80** |  |  |  | 4/ - | 10/**13**  ул.1-2 Полевые | 12/ **5**  ул. Калин,Текст. | 12/**18** ул. Гражд.. ПригорМира, 2-я Полевая | 10/**26**  ул.Поле-вые Коммун. | 8**/ 3**  пос. Светлый 1-я Пригор. | 2/ **8**  Ул. Труд.  1-я Пригор. | / **2**  ул. Ленингр**.** | / 4  ул. Кубасова (3)  Двор. ш.(1) | *60/*  ***79*** |
| 2 | Установка ж/б опор с подкосом | «- « | **7,90** |  | / 1  Окт.,2 |  |  | / 5  Полевые | 2/- | 2/ 2 | 2/ 6 | 1/- | 1/- |  |  | *8/* ***14*** |
| 3 | Подвеска провода- СИП | км | **34,9** |  | / **0,100**  Маяк. д. 7-14 |  | 0,5 / **0,22**  Пром. пр. | 1/ **0,087**  « - « | 1/ **0,390**  **« - «** | 1/ **0,720 « \_ «** | 1/ **2,215**  « - « | 1/ **0,350**  **« - «** | 0,5/ 0,**176**  **« - «** | **/**  **0,150**  **« - «** | /  **0,650** | *6/* ***5,06*** |
| 4 | Перетяжка проводов | «-« | 15,0 |  | 0,5 /  0,5  по городу | 0,5/ 0,5 | 1,0 /  1,0  по городу | 1,0/  1,0  по городу | 1,5/  1,5  по городу | 1,5/  1,5  по городу | 1,5/  1,5  по городу | 1,5/  1,5  по городу | 1,0/  1  по городу |  |  | *10/* ***10*** |
| 5 | Устройство заземления. опор | М. | **1,8** |  |  |  |  |  | 3/ 11 | 3/ 7 | 2/- | 2/- |  |  |  | *10/* ***18*** |
| 6 | Замена ответвлений (ввод) | шт | **1,97** | / 14  По городу |  |  | 3/- | 5/ 78  . | 10/ 5 | 10/- | 10/ 7 | 6/- | 6/- |  |  | *50/* ***104*** |
| 7 | Демонтаж опор | «-« | **1,24** |  | / 1 |  |  | 6/ 11 | 12/ 5 | 12/ 14 | 12/ 19 | 8/2 |  |  |  | *50/* ***52*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6/0,4 кВ |  |  | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | Монтаж кабеля 6 кВ | М | 0,22 | /**3**  РП3 | 10/ **20** | 5/ **3**  ТП152 | 40/ 13  Ф.640, 638 | 50/ **112,5**  Ф.618, 641, РП9-РП8 | 50/ **465**  Ф.639, 641, ТП152- 146,ТП26-49, | 50/ **60**  ф.626 РП1-143,РП3-77-РП1-143. ТП120 | 50/ **93**  РП1-52  ТП33-54  ТП224-152 -152 РП2-134 | 50/ **25**  ф.628 | 30/ **8**  Ф. 628 ТП114-153 | 15/ **28**  ТП19-128,  ТП134 | / **2** | *350*  ***832,5*** |
| 2 | Замена соединительных 6 кВ муфт | Шт | 14,0 | /**2**  РП-3 | 6**/ 8**  Ф.628, 635,636 | 2/ **2**  ТП152 | 6/ **4**  Ф.640 , 638 | 6/ **8**  «-« | 6 / **14**  Ф.6,39, 641, ТП152- 146,ТП26-49, | 6/ **12**  « - « | 6/**14**  « - « | 4**/ 2**  **« - «** | 4**/ 5** | 4/ **9**  « -« | / **1**  ТП8 | *50/*  ***81*** |
| 3 | Монтаж концевых  заделок до 10 кВ | “-“ | 3,88 |  |  | */* **3**  ТП27, РП1 | 2/- | 2**/ 6**  «-« | 2/ **4**  ТП228-16, ТП27 | / **4**  ТП24, ТП75, ТП27- оп. ВЛ6 | / **4**  ТП85, ф.617,РП3-112, ТП17-51 | 2/- | 2/ **1** | / **9**  « - « | / **2**  ТП119 | *10/*  ***33*** |
| 4 | Монтаж кабеля 0,4 кВ | М | 022 | / 3  ТП48 |  |  | 10/ 4  ТП70 | 10/- |  |  | 10/- | 10/- | 10/ 1  Школа5 | / 239  ТП31, 56, 61 |  | *50/*  ***247*** |
| 5 | Монтаж н/в муфт | Шт | 9,32 | / 2  ТП48 |  |  | 2/ 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | / 38  « - « | / 4  ТП234 | *10****/ 46*** |
| 6 | Монтаж концевых заделок до 1 кВ | шт | 3,88 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | / 11  « - « |  | *10/* ***11*** |

Гл.инженер МУП «АЭС» М.Н. Долгов

Нач. ПТО МУП «АЭС» Л.Н. Гаврилова