**«УТВЕРЖДАЮ»**

 Гл. инженер МУП «Александровэлектросеть»

##

##  \_\_\_\_\_\_\_\_Долгов М.Н.

ПЛАН - ГРАФИК

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

электрических сетей по МО г. Александров на 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НаименованиеРабот | Ед. .изм | Тр. ч/ч | Январь | Февраль | Март | **Апрель** | Май | Июнь | Июль | **Август** | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО |
|  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка ж/б опор одностоечных | «- « |  **3,80** |  |   |  |  4 | 10  | 12  | 12  | 10 | 8 | 2 |  |  | ***60*** |
| 2 | Установка ж/б опор с подкосом | «- « |  **7,90** |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | ***8*** |
| 3 | Подвеска провода- СИП | км | **34,9** |  |  |  | 0,5  | 1. | 1  | 1  | 1  | 1 | 0,5 |  |  | ***6*** |
| 4 | Перетяжка проводов | «-« | 15,0 |  | 0,5  | 0,5  | 1,0  | 1,0  | 1,5 | 1,5  | 1,5  | 1,5 | 1,0 |  |  | ***10*** |
| 5 | Устройство заземления. опор | М. |  **1,8** |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | ***10*** |
| 6 | Замена ответвлений (ввод) | шт | **1,97** |  |  |  | 3  | 5. | 10  | 10 | 10 | 6 | 6 |  |  | ***50*** |
| 7 | Демонтаж опор | «-« | **1,24** |  |  |  |  | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 |  |  |  | ***50*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6/0,4 кВ |  |  | Январь | февраль | март  | апрель | май | Июнь | Июль  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | Монтаж кабеля 6 кВ | М | **0,22** |  | 10 |  5  | 40 | 50 | 50 | 50 | 50  | 50  | 30 | 15 |  | ***350*** |
| 2 | Замена соединительных 6 кВ муфт | Шт | **14,0** |  |  6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | ***50*** |
| 3 | Монтаж концевых заделок до 10 кВ | “-“ | **3,88** |  |  |  |  2 | 2  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | ***10*** |
| 4 | Монтаж кабеля 0,4 кВ | М | **022** |   |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | ***50*** |
| 5 | Монтаж н/в муфт | Шт | **9,32** |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | **10** |
|  | Монтаж концевых заделок до 1 кВ | шт | **3,88** |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | ***10*** |

Нач. ПТО МУП «АЭС»:- Л.Н. Гаврилова