|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МУП «Александровэлектросеть» Александровского района __________________ Ю.В. Николаев «____» _________________ 2021 год |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

МУП «Александровэлектросеть»                   Александровского района

на 2020-2024 гг.

г. Александров

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. Общие сведения об организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	5

2. Цели и задачи разработки инвестиционной программы на 2020-2024 годы	6

3. Нормативно-правовая база разработки инвестицонной программы	6

4. Перечень проектов, вошедших в инвестиционную программу (с учетом внесения в неё изменений). Обоснование необходимости их реализации	7

5. График реализации проектов инвестицонной программы (с учётом внесения в неё изменений)	10

6. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы (с учетом внесения в неё изменений). Определение источников финансирования инвестиционных проектов	22

6.1 Определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы	22

6.2 Определение источников финансирования проектов инвестиционной программы	28

7. Цели реализации проектов инвестиционной программы и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижения поставленных целей	29

8. Расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы	45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48

Приложение №1	52

# ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа МУП «Александровэлектросеть» Александровского района на 2020-2024 гг. утверждена постановлением Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 13.12.2019 г. №28.

Внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу                       МУП «Александровэлектросеть» Александровского района связано с необходимостью:

- изменения формулировки, количественных и (или) стоимостных показателей инвестиционных проектов:

- «Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 210 шт.)» на «Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.)»;

- «Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ –210 шт.)» на «Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW(2-5-1 ) -15 шт.;  маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.)».

- «Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км)».

- Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,12 км).

- «Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км)».

- Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км).

- переноса срока реализации инвестиционных проектов в целях непревышения возможного объема финансирования инвестиционной программы из собственных средств организации:

- «Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5»;

- «Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1»;

- «Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8».

- переноса инвестиционного проекта «Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА, КЛ-6 до новой ТП 0,06 км)» за период реализации рассматриваемой инвестиционной программы (исключение проекта из инвестиционной программы 2020-2024 гг.);

- изменения объемов финансирования мероприятий прочих инвестиционных проектов 2021-2024 гг., связанных с выходом новой редакции прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и обновлением индексов-деффляторов инвестиций в основной капитал

Информация о проекте инвестиционной программы                                                                   МУП «Александровэлектросеть» Александровского района раскрыта по формам приказа Минэнерго России от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в подпункте "м" пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года N 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

Основные сведения о разработчике:

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр энергоэффективности и нормирования».

Сокращенное наименование организации – ООО «Владрегионэнерго».

Исполнительный директор – Манов Александр Геннадьевич.

Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а.

Телефон/факс: (4922) 44-39-20.

E-mail: vladregionenergo@mail.ru.

Учредительные документы:

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр энергоэффективности и нормирования», утвержденный Решением внеочередного общего собрания участников (протокол №1 от 21.11.2016 г.).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 11.02.2008 г.  (серия 33 №001461261).

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 11.02.2008 г. (серия 33 №001461765).

# 1. Общие сведения об организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа

Муниципальное унитарное предприятие «Александровэлектросеть» Александровского района (далее – МУП «АЭС») учреждено Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О государственных и муниципальных предприятиях» №161-ФЗ от 14.11.2002 г. и иным законодательством Российской Федерации.

МУП «АЭС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Владимирской области 18 сентября 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1093339001931 (свидетельство серии 33 №001552864).

В соответствии с Уставом МУП «АЭС» является коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли. Предприятие, в установленном законом порядке, осуществляет следующие виды деятельности:

- техническая эксплуатация электрических сетей;

- обеспечение бесперебойной и надежной работы внешних электрических сетей;

- проведение мероприятий по предупреждению, своевременному обнаружению и быстрой ликвидации аварий;

- технический контроль и надзор за состоянием электрических сетей;

- проектирование зданий и сооружений I и II уровня;

- работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций;

- монтаж технологического оборудования;

- пусконаладочные работы.

Общие сведения об организации представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -   Общие сведения об организации

| Полное наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Александровэлектросеть» Александровского района |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации | МУП «АЭС» |
| Юридический адрес | 601650, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Красный переулок, д. 8 |
| Фактический адрес | 601650, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Красный переулок, д. 8 |
| ОГРН | 1093339001931 18.09.2009 г. |
| ИНН | 3301025780 |
| КПП | 330101001 |
| Основной вид деятельности | 35.12 – Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| Руководитель | Директор Николаев Юрий Владимирович |
| Телефон | 8 (49244) 2-27-36 |
| E-mail | mupaes@mail.ru |

МУП «АЭС» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество.

МУП «АЭС» является электросетевой организацией, обеспечивающей трансформацию, передачу и распределение электрической энергии от центров питания до потребителей г. Александрова.

Для осуществления регулируемой деятельности                                                         МУП «АЭС» владеет трансформаторными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), сумма номинальных мощностей которых составляет 92,8 МВА, и линиями электропередачи общей протяженностью 458,21 км, в том числе по уровням напряжения: СН2 – 153,1 км, НН – 305,11 км.

МУП «АЭС» соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, определенным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2020-2024 годы

Целями разработки инвестиционной программы являются:

- Повышение уровня надежности и качества услуг электроснабжения потребителей г. Александрова;

- Снижение расходов организации на устранение аварийных отключений и текущее техническое обслуживание оборудования;

- Повышение энергетической эффективности электрических сетей;

- Обновление электрических сетей;

- Инновационное развитие электрических сетей;

- Снижение технических потерь электроэнергии.

Задачами разработки инвестиционной программы являются:

- Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого оборудования организации;

- Обеспечение требуемого уровня качества и надежности предоставления услуг по передаче электроэнергии.

# 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦОННОЙ ПРОГРАММЫ

Основанием для разработки и корректировки инвестиционной программы являются следующие нормативно-правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

- Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р «Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса РФ и плана-графика издания нормативных правовых актов для ее реализации (с изменениями и дополнениями)».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в подпункте «м» пункта 12 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 20.12.2016 №1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 14.03.2016 №177 «Об утверждении Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 14.01.2016 №10 «Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов».

11. Приказ Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 №98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

# 4. Перечень проектов, вошедших в инвестиционную программу (с учетом внесения в неё изменений). Обоснование необходимости их реализации

В соответствии с инвестиционной программой МУП «Александровэлектросеть» Александровского района, утвержденной постановлением Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 28.10.2020 г. №24-р, в период 2020-2024 гг. предусмотрена реализация следующих инвестиционных проектов:

2020 год:

| 1 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 |
| --- | --- |
| 2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП |
| 3 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) |
| 4 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) |
| 9 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) |
| 10 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ВЛ по трассе 0,90 км, участок КЛ-6 кВ 0,05 км) |
| 11 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) |
| 12 | Строительство новой ТП-40 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км) |
| 13 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) |
| 14 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики |
| 15 | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) |
| 16 | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) |
| 17 | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) |
| 18 | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,04 км) |
| 19 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 |
| 20 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 |

2021 год:

| 21 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 |
| --- | --- |
| 22 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) |
| 23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) |
| 24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) |
| 25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) |
| 26 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) |
| 27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км) |
| 28 | Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 |
| 29 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ –210 шт.) |
| 30 | Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км) |
| 31 | Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА, КЛ-6 до новой ТП 0,06 км) |
| 32 | Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,12 км) |

2022 год:

| 33 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 |
| --- | --- |
| 34 | Замена пяти камер с выключателями нагрузки на камеры с вакуумными выключателями в ТП-68 |
| 35 | Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 |
| 36 | Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 |
| 37 | Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 |
| 38 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 |
| 39 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км) |
| 40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 6кВ 0,1 км) |
| 41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) |
| 42 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 210 шт.) |
| 43 | Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13(протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) |
| 44 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) |
| 45 | Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км) |
| 46 | Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км) |
| 47 | Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) |

2023 год:

| 48 | Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) |
| --- | --- |
| 49 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) |
| 50 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) |
| 51 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км) |
| 52 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 |
| 53 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 |
| 54 | Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 |
| 55 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) |
| 56 | Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 |
| 57 | Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) |
| 58 | Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км) |

2024 год:

| 59 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 |
| --- | --- |
| 60 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км) |
| 61 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 |
| 62 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 |
| 63 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) |
| 64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) |
| 65 | Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,15 км) |
| 66 | Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км) |

Внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу                       МУП «Александровэлектросеть» Александровского района связано с необходимостью:

- изменения формулировки, количественных и (или) стоимостных показателей инвестиционных проектов:

- «Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 210 шт.)» на «Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.)»;

- «Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ –210 шт.)» на «Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW (2-5-1 ) -15 шт.;  маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.)».

- «Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км)».

- Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,12 км).

- «Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км)».

- Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км).

- переноса срока реализации инвестиционных проектов в целях непревышения возможного объема финансирования инвестиционной программы из собственных средств организации:

- «Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5»;

- «Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1»;

- «Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8»;

- изменения объемов финансирования мероприятий прочих инвестиционных проектов 2021-2024 гг., связанных с выходом новой редакции прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и обновлением индексов-деффляторов инвестиций в основной капитал.

Обоснование необходимости предлагаемых к реализации инвестиционных проектов представлено в «Техническом отчете ООО «Региональный центр энергоэффективности и нормирования».

# 5. График реализации проектов инвестицонной программы (С УЧЁТОМ ВНЕСЕНИЯ В НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ)

Инвестиционная программа реализуется в период 2020-2024 гг.

Сетевой график реализации проектов инвестиционной программы                        представлен в таблице 5.1. В данной таблице и далее при перечислении инвестиционные проекты в отношении которых планируются изменения в части переноса сроков реализации, стоимостных и (или) количественных показателей проектов выделены полужирным шрифтом и курсивом.

Таблица 5.1 – Сетевой график реализации инвестиционных проектов

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта |  | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | Предложение по корректировке | утверждено | Предложение по корректировке |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
| 1.2.1.2 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | J_AES-2020-01 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.1.2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | J_AES-2020-02 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.1.2 | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | J_AES-2020-15 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.1.2 | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | J_AES-2020-16 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.1.2 | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | J_AES-2020-17 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.1.2 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | J_AES-2020-19 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.1.2 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | J_AES-2020-20 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.1.2 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 | J_AES-2021-01 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.1.2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | J_AES-2021-08 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1.2.1.2 | Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 | J_AES-2021-09 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.1.2 | Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68 | J_AES-2021-14 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.1.2 | Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 | J_AES-2021-15 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1.2.1.2 | Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | J_AES-2022-01 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.1.2 | Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2022-02 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.1.2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | J_AES-2022-03 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1.2.1.2 | Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | J_AES-2022-13 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.1.2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | J_AES-2023-04 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.1.2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | J_AES-2023-05 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.1.2 | Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2023-06 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.1.2 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 | J_AES-2023-07 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.2.1.2 | Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | J_AES-2023-09 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.1.2 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 | J_AES-2024-02 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.2.1.2 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 | J_AES-2024-03 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,9 км) | J_AES-2020-03 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | J_AES-2020-05 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2020-06 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | J_AES-2020-07 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2020-08 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | J_AES-2021-02 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) | J_AES-2021-03 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) | J_AES-2021-04 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) | J_AES-2021-05 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2021-06 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км) | J_AES-2021-07 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км) | J_AES-2022-04 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2022-05 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | J_AES-2022-06 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | J_AES-2023-01 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | J_AES-2023-02 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км) | J_AES-2023-03 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2024-01 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) | J_AES-2024-05 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.2.3.1 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | J_AES-2020-04 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.2.3.1 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.) | J_AES-2021-10 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.3.1 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW(2-5-1 ) -15 шт.; маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.) | J_AES-2022-07 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.3.1 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | J_AES-2023-08 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.3.1 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) | J_AES-2024-04 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км, участок КЛ-6 кВ 0,025 км) | J_AES-2020-09 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.4 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | J_AES-2020-10 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.4 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2020-11 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.4 | Строительство новой ТП-40 по ул. Ростовская около д. 8 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км) | J_AES-2020-12 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.4 | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,04 км) | J_AES-2020-18 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.4 | Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км) | J_AES-2021-11 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.4 | Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА, КЛ-6 до новой ТП 0,06 км) | J_AES-2021-12 | 2021 | нд | 2021 | нд |
| 1.4 | Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,06 км) | J_AES-2021-13 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.4 | Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2022-08 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2022-09 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.4 | Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км) | J_AES-2022-10 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.4 | Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км) | J_AES-2022-11 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.4 | Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | J_AES-2022-12 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.4 | Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2023-10 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.4 | Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км) | J_AES-2023-11 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.4 | Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,15 км) | J_AES-2024-06 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.4 | Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км) | J_AES-2024-07 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.6 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | J_AES-2020-13 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.6 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики | J_AES-2020-14 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |

Прогноз ввода объектов в эксплуатацию по результатам реализации инвестиционной программы МУП «АЭС» приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – График реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентифика-ционный номер проекта | Ввод основных средств сетевых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | км/ МВА / шт. |  |  |  |  | млн. руб. без НДС |  |  |  |  |
| 1 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | J_AES-2020-01 | 1 шт. |  |  |  |  | 0,420633 |  |  |  |  |
| 2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | J_AES-2020-02 | 1 шт. |  |  |  |  | 0,039596 |  |  |  |  |
| 3 | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | J_AES-2020-15 | 0,75 МВА |  |  |  |  | 0,514118 |  |  |  |  |
| 4 | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | J_AES-2020-16 | 1,20 МВА |  |  |  |  | 0,624821 |  |  |  |  |
| 5 | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | J_AES-2020-17 | 3,00 МВА |  |  |  |  | 1,331856 |  |  |  |  |
| 6 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | J_AES-2020-19 | 1 шт. |  |  |  |  | 0,068028 |  |  |  |  |
| 7 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | J_AES-2020-20 | 1 шт. |  |  |  |  | 0,068028 |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,9 км) | J_AES-2020-03 | 0,9 км |  |  |  |  | 1,296535 |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | J_AES-2020-05 | 0,3 км |  |  |  |  | 0,344789 |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2020-06 | 0,4 км |  |  |  |  | 0,677049 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | J_AES-2020-07 | 1,2 км |  |  |  |  | 1,866262 |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2020-08 | 0,5 км |  |  |  |  | 0,852055 |  |  |  |  |
| 13 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | J_AES-2020-04 | 193 шт. |  |  |  |  | 4,227827 |  |  |  |  |
| 14 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км, участок КЛ-6 кВ 0,025 км) | J_AES-2020-09 | 0,6 км |  |  |  |  | 0,412079 |  |  |  |  |
| 15 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | J_AES-2020-10 | 1,0 км |  |  |  |  | 1,099365 |  |  |  |  |
| 16 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2020-11 | 1,26 МВА; 0,15 км |  |  |  |  | 2,583566 |  |  |  |  |
| 17 | Строительство новой ТП-40 по ул. Ростовская около д. 8 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км) | J_AES-2020-12 | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,625074 |  |  |  |  |
| 18 | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,04 км) | J_AES-2020-18 | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,643844 |  |  |  |  |
| 19 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | J_AES-2020-13 | 2 шт. |  |  |  |  | 1,273169 |  |  |  |  |
| 20 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики | J_AES-2020-14 | 1 шт. |  |  |  |  | 0,256095 |  |  |  |  |
| 21 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 | J_AES-2021-01 |  | 2 шт. |  |  |  |  | 0,236989 |  |  |  |
| 22 | Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 | J_AES-2021-09 |  | 6 шт. |  |  |  |  | 2,613468 |  |  |  |
| 23 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | J_AES-2021-02 |  | 0,6 км |  |  |  |  | 1,08953 |  |  |  |
| 24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) | J_AES-2021-03 |  | 0,5 км |  |  |  |  | 0,40798 |  |  |  |
| 25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) | J_AES-2021-04 |  | 0,5 км |  |  |  |  | 0,48171 |  |  |  |
| 26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) | J_AES-2021-05 |  | 0,5 км |  |  |  |  | 0,49607 |  |  |  |
| 27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2021-06 |  | 0,5 км |  |  |  |  | 0,636869 |  |  |  |
| 28 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км) | J_AES-2021-07 |  | 1,2 км |  |  |  |  | 1,007808 |  |  |  |
| 29 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.) | J_AES-2021-10 |  | 211 шт. |  |  |  |  | 4,48333 |  |  |  |
| 30 | Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км) | J_AES-2021-11 |  | 1,26 МВА; 0,2 км |  |  |  |  | 3,648268 |  |  |  |
| 31 | Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,06 км) | J_AES-2021-13 |  | 0,8 МВА; 0,06 км |  |  |  |  | 3,94044 |  |  |  |
| 32 | Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68 | J_AES-2021-14 |  |  | 5 шт. |  |  |  |  | 0,369036 |  |  |
| 33 | Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | J_AES-2022-01 |  |  | 2 шт. |  |  |  |  | 0,879318 |  |  |
| 34 | Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2022-02 |  |  | 5 шт. |  |  |  |  | 2,305970 |  |  |
| 35 | Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | J_AES-2022-13 |  |  | 1,89 МВА |  |  |  |  | 0,969595 |  |  |
| 36 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км) | J_AES-2022-04 |  |  | 0,9 км |  |  |  |  | 1,268311 |  |  |
| 37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2022-05 |  |  | 1,2 км |  |  |  |  | 2,060675 |  |  |
| 38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | J_AES-2022-06 |  |  | 1,4 км |  |  |  |  | 1,816247 |  |  |
| 39 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW(2-5-1 ) -15 шт.; маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.) | J_AES-2022-07 |  |  | 258 шт. |  |  |  |  | 6,930479 |  |  |
| 40 | Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2022-08 |  |  | 0,5 км |  |  |  |  | 0,921475 |  |  |
| 41 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2022-09 |  |  | 0,4 км |  |  |  |  | 0,672378 |  |  |
| 42 | Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км) | J_AES-2022-10 |  |  | 0,80 МВА; 0,1км |  |  |  |  | 2,363594 |  |  |
| 43 | Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км) | J_AES-2022-11 |  |  | 0,25 МВА; 0,04км |  |  |  |  | 0,966507 |  |  |
| 44 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | J_AES-2021-08 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0,045033 |  |
| 45 | Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 | J_AES-2021-15 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0,090065 |  |
| 46 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | J_AES-2022-03 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0,045033 |  |
| 47 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | J_AES-2023-04 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0,045033 |  |
| 48 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | J_AES-2023-05 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0,045033 |  |
| 49 | Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2023-06 |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  | 1,927472 |  |
| 50 | Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | J_AES-2023-09 |  |  |  | 15 шт. |  |  |  |  | 2,487246 |  |
| 51 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | J_AES-2023-01 |  |  |  | 0,5 км |  |  |  |  | 0,911096 |  |
| 52 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | J_AES-2023-02 |  |  |  | 0,8 км |  |  |  |  | 1,241059 |  |
| 53 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км) | J_AES-2023-03 |  |  |  | 1,3 км |  |  |  |  | 1,663314 |  |
| 54 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | J_AES-2023-08 |  |  |  | 196 шт. |  |  |  |  | 4,892115 |  |
| 55 | Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | J_AES-2022-12 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,493287 |  |
| 56 | Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2023-10 |  |  |  | 1,26 МВА; 0,2 км |  |  |  |  | 2,938273 |  |
| 57 | Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км) | J_AES-2023-11 |  |  |  | 0,80 МВА; 0,1 км |  |  |  |  | 2,451690 |  |
| 58 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 | J_AES-2023-07 |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  | 0,396950 |
| 59 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 | J_AES-2024-02 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0,477256 |
| 60 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 | J_AES-2024-03 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0,477256 |
| 61 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2024-01 |  |  |  |  | 1,3 км |  |  |  |  | 2,037509 |
| 62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) | J_AES-2024-05 |  |  |  |  | 1,2 км |  |  |  |  | 3,060376 |
| 63 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) | J_AES-2024-04 |  |  |  |  | 143 шт. |  |  |  |  | 5,189906 |
| 64 | Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,15 км) | J_AES-2024-06 |  |  |  |  | 1,26 МВА; 0,2 км |  |  |  |  | 3,074932 |
| 65 | Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км) | J_AES-2024-07 |  |  |  |  | 2 МВА; 0,1 км |  |  |  |  | 3,767961 |

*стоимость основных средств определяется в разделе 6 Инвестиционной программы

# 6. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы (с Учетом внесения в Неё изменений). Определение источников финансирования инвестиционных проектов

6.1 Определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы

Объемы капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов 2020 г. приняты в соответствии со значениями, утвержденными Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации владимирской области от 28.10.2020 г. №24-р.

Объемы капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов 2021-2024 гг. определен на основании:

- локальных ресурсных сметных расчетов, представленных в утвержденной Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 28.10.2020 г. №24-р инвестиционной программе;

- прайс-листов и локальных ресурсных сметных расчетов, составленных в уровнях цен 2018 г., 2020 г. (основой для определения сметной стоимости мероприятий являются федеральные единичные расценки). Представлены в Приложении №1;

- контрактов, заключенных по результатам закупочных процедур. Представлены в Приложении №1.

Приведение объемов финансирования инвестиционных проектов из цен, сложившихся ко времени составления сметного расчета, в прогнозные цены соответствующего года реализации проекта осуществляется по формуле 4 Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в подпункте «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 №380 (далее – Правила).

Для учета изменения стоимости проектов инвестиционной программы, запланированных к реализации в 2021 г., применяются индексы инвестиций в основной капитал в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанным Министерством экономического развития РФ (таблица 6.1).

Таблица 6.1 – Индексы инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) на 2019-2024 гг.

| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Индекс инвестиций в основной капитал (капитальные вложения), % | 105,0* | 104,4* | 105,1** | 104,8** | 104,7** | 104,7** |

* индексы инвестиций в основной капитал в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, разработаны Министерством экономического развития РФ и одобрены на заседании Правительства Российской Федерации 20 сентября 2018 года

** индексы инвестиций в основной капитал в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработаны Министерством экономического развития РФ и одобрены на заседании Правительства РФ 16 сентября 2020 г. (протокол №35, часть I)

Стоимость инвестиционных проектов, определенная в прогнозных ценах соответствующего года реализации, приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Объем финансовых потребностей на реализацию проектов инвестиционной программы, тыс.руб. без НДС

| №п/п | Наименование проекта | Идентификатор | Стоимость без НДС в ценах на момент составления сметной документации | В прогнозных ценах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022** | 2023 | 2024 |
| 1 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | J_AES-2020-01 | 387,565 | 420,63343 |  |  |  |  |
| 2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | J_AES-2020-02 | 36,483 | 39,59635 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | J_AES-2020-03 | 1194,606 | 1296,53516 |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | J_AES-2020-04 | 3895,451 | 4227,82691 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | J_AES-2020-05 | 317,683 | 344,78921 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2020-06 | 623,822 | 677,04874 |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | J_AES-2020-07 | 1719,544 | 1866,26219 |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2020-08 | 785,070 | 852,05548 |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | J_AES-2020-09 | 379,683 | 412,07948 |  |  |  |  |
| 10 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ВЛ по трассе 0,90 км, участок КЛ-6 кВ 0,05 км) | J_AES-2020-10 | 1012,937 | 1099,36472 |  |  |  |  |
| 11 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2020-11 | 2380,456 | 2583,56630 |  |  |  |  |
| 12 | Строительство новой ТП-40 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км) | J_AES-2020-12 | 575,933 | 625,07435 |  |  |  |  |
| 13 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | J_AES-2020-13 | 1186,441 | 1273,16949 |  |  |  |  |
| 14 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики | J_AES-2020-14 | 238,650 | 256,09532 |  |  |  |  |
| 15 | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | J_AES-2020-15 | 473,700 | 514,11808 |  |  |  |  |
| 16 | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | J_AES-2020-16 | 575,700 | 624,82115 |  |  |  |  |
| 17 | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | J_AES-2020-17 | 1227,150 | 1331,85560 |  |  |  |  |
| 18 | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,04 км) | J_AES-2020-18 | 593,227 | 643,84411 |  |  |  |  |
| 19 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | J_AES-2020-19 | 62,680 | 68,02805 |  |  |  |  |
| 20 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | J_AES-2020-20 | 62,680 | 68,02805 |  |  |  |  |
| 21 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 | J_AES-2021-01 | 210,866 |  | 236,98923 |  |  |  |
| 22 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | J_AES-2021-02 | х |  | 1089,53185* |  |  |  |
| 23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) | J_AES-2021-03 | х |  | 407,97930* |  |  |  |
| 24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) | J_AES-2021-04 | х |  | 481,71203* |  |  |  |
| 25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) | J_AES-2021-05 | х |  | 496,07445* |  |  |  |
| 26 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2021-06 | 566,668 |  | 636,86905 |  |  |  |
| 27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км) | J_AES-2021-07 | 896,719 |  | 1007,80806 |  |  |  |
| 28 | Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 | J_AES-2021-09 | 2325,389 |  | 2613,46838 |  |  |  |
| 29 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.) | J_AES-2021-10 | х |  | 4483,33333* |  |  |  |
| 30 | Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км) | J_AES-2021-11 | х |  | 3648,26804* |  |  |  |
| 31 | Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,06 км) | J_AES-2021-13 | 3940,437* |  | 3940,43658* |  |  |  |
| 32 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | J_AES-2021-08 | 36,483 |  |  |  | 45,03267 |  |
| 33 | Замена пяти камер с выключателями нагрузки на камеры с вакуумными выключателями в ТП-68 | J_AES-2021-14 | 310,120 |  |  | 369,03599 |  |  |
| 34 | Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 | J_AES-2021-15 | 72,967 |  |  |  | 90,06533 |  |
| 35 | Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | J_AES-2022-01 | 738,935 |  |  | 879,31778 |  |  |
| 36 | Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2022-02 | 1937,824 |  |  | 2305,97048 |  |  |
| 37 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | J_AES-2022-03 | 36,483 |  |  |  | 45,03267 |  |
| 38 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км) | J_AES-2022-04 | 1065,826 |  |  | 1268,31060 |  |  |
| 39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 6кВ 0,1 км) | J_AES-2022-05 | 1731,690 |  |  | 2060,67491 |  |  |
| 40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | J_AES-2022-06 | 1526,284 |  |  | 1816,24684 |  |  |
| 41 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW(2-5-1 ) -15 шт.; маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.) | J_AES-2022-07 | 6384,304* |  |  | 6930,47851 |  |  |
| 42 | Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13(протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | J_AES-2022-08 | 774,362 |  |  | 921,47538 |  |  |
| 43 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | J_AES-2022-09 | 565,033 |  |  | 672,37786 |  |  |
| 44 | Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км) | J_AES-2022-10 | 1986,248 |  |  | 2363,59440 |  |  |
| 45 | Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км) | J_AES-2022-11 | 890,339* |  |  | 966,50660 |  |  |
| 46 | Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | J_AES-2022-12 | 399,639 |  |  |  | 493,28691 |  |
| 47 | Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | J_AES-2022-13 | 814,800 |  |  | 969,59520 |  |  |
| 48 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | J_AES-2023-01 | 738,129 |  |  |  | 911,09591 |  |
| 49 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | J_AES-2023-02 | 1005,450 |  |  |  | 1241,05935 |  |
| 50 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км) | J_AES-2023-03 | 1347,541 |  |  |  | 1663,31374 |  |
| 51 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | J_AES-2023-04 | 36,483 |  |  |  | 45,03267 |  |
| 52 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | J_AES-2023-05 | 36,483 |  |  |  | 45,03267 |  |
| 53 | Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | J_AES-2023-06 | 1561,551 |  |  |  | 1927,47199 |  |
| 54 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 | J_AES-2023-07 | 307,298 |  |  |  |  | 396,94958 |
| 55 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | J_AES-2023-08 | 3963,370 |  |  |  | 4892,11502 |  |
| 56 | Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | J_AES-2023-09 | 2015,054 |  |  |  | 2487,24594 |  |
| 57 | Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | J_AES-2023-10 | 2380,456 |  |  |  | 2938,27313 |  |
| 58 | Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км) | J_AES-2023-11 | 1986,248 |  |  |  | 2451,69002 |  |
| 59 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км) | J_AES-2024-01 | 1577,336 |  |  |  |  | 2037,50936 |
| 60 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 | J_AES-2024-02 | 369,468 |  |  |  |  | 477,25648 |
| 61 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 | J_AES-2024-03 | 369,468 |  |  |  |  | 477,25648 |
| 62 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) | J_AES-2024-04 | 4017,760 |  |  |  |  | 5189,90551 |
| 63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) | J_AES-2024-05 | 2369,187 |  |  |  |  | 3060,37571 |
| 64 | Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,15 км) | J_AES-2024-06 | 2380,456 |  |  |  |  | 3074,93221 |
| 65 | Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км) | J_AES-2024-07 | 2916,964 |  |  |  |  | 3767,96117 |

*стоимость определена в том числе основании контрактов, заключенных по итогам закупочных процедур (представлены в Приложении №1).

** с учетом затрат на проведение технологического и ценового аудита проекта корректировки инвестиционной программы МУП «АЭС» на 2020-2024 гг. с АНО «Управление обеспечения энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Сибирском регионе»

6.2 Определение источников финансирования проектов инвестиционной программы

Объем капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов составляет 97 548,70 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования проектов инвестиционной программы являются собственные средства организации (таблица 6.2.1).

Таблица 6.2.1 – Источники финансирования проектов инвестиционной программы

| Показатель | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимый объем финансовых потребностей на реализацию проектов инвестиционной программы | тыс. руб. без НДС | 19 224,79 | 19 042,47 | 21 523,58 | 19 275,75 | 18 482,15 |
| Финансирование проектов инвестиционной программы, всего | тыс. руб. | 19 224,79 | 19 042,47 | 21 523,58 | 19 275,75 | 18 482,15 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | тыс. руб. без НДС | 19 224,79 | 19 042,47 | 21 523,58 | 19 275,75 | 18 482,15 |
| заемные средства | тыс. руб. без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

К собственным средствам организации относятся амортизационные отчисления по объектам основных средств и прибыль, направляемая на финансирование капитальных вложений.

Расходы на амортизацию основных средств, определенные в соответствии с             п. 27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178), составляют на 2021 год 10154,63 тыс. руб.

Расчет величины прибыли на финансирование проектов инвестиционной программы МУП «АЭС» приведен в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2 - Расчет величины прибыли на финансирование проектов инвестиционной программы

| Показатель | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимый объем финансовых потребностей на реализацию проектов инвестиционной программы | тыс. руб. без НДС | 19 224,79 | 19 042,47 | 21 523,58 | 19 275,75 | 18 482,15 |
| Финансирование проектов инвестиционной программы за счет собственных средств, всего | тыс. руб. | 19 224,79 | 19 042,47 | 21 523,58 | 19 275,75 | 18 482,15 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| амортизация | тыс. руб. | 9 520,45 | 10 154,63 | 10 154,63 | 10 154,63 | 10 154,63 |
| прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 9 704,34 | 8 887,84 | 11 368,95 | 9 121,12 | 8 327,52 |

Расходы на финансирование капитальных вложений с учетом возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, согласно п. 11 приказа Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 №98-э не могут превышать 12% от необходимой валовой выручки регулируемой организации без учета расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии, расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли и налога на прибыль на капитальные вложения, расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемых ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций, возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, расходов, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, используемого для осуществления регулируемой деятельности, в том числе по договорам финансовой аренды. Проверка выполнения данного пункта представлена в таблице 6.2.3.

Таблица 6.2.3 – Проверка соответствия величины расходов из прибыли, направляемых на финансирование капитальных вложений, требованиям п. 11 приказа Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 №98-э

| Показатель | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 9 704,34 | 8 887,84 | 11 368,95 | 9 121,12 | 8 327,52 |
| 12% от необходимой валовой выручки, определенной с п. 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 №98-э* | тыс. руб. | 12 188,90 |  |  |  |  |

*расчет произведен на основании необходимой валовой выручки, утвержденной департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на 2021 год

На основании анализа таблицы 6.2.3 можно сделать вывод о не превышении расходов из прибыли на финансирование капитальных вложений над 12% от необходимой валовой выручки 2020 года, определенной с п. 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 №98-э.

# 7. Цели реализации проектов инвестиционной программы и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижения поставленных целей

Целями реализации проектов инвестиционной программы являются:

- усиление существующей электрической сети;

- замещение (обновление) электрической сети, повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики;

- обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры.

Плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение поставленных целей, определенные на основании приказа Минэнерго России от 14.03.2016 №177, представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение постановленных целей реализации проектов инвестиционной программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Показатели, характеризующие замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель замены силовых трансформаторов | Показатель замены линий электропередачи | Показатель замены выключателей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности |
| 1. | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | 2020 |  |  |  |  | 1 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | 2020 |  |  |  |  |  | 0,04743 |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | 2020 |  | -0,30(СН2) |  | 1,2(СН2) |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  | 5,06387 |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | 2020 |  |  |  | 0,25 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | 2020 |  |  |  | 0,40 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | 2020 |  | +0,01 км (НН) |  | 1,20 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | 2020 |  | +0,08 км (НН) |  | 0,42 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км, участок КЛ-6 кВ 0,025 км) | 2020 |  | +0,575 км (СН2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ВЛ по трассе 0,90 км, участок КЛ-6 кВ 0,05 км) | 2020 |  | +0,95 км (СН2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,14 км) | 2020 |  | +0,15км(СН2) | 1,26 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство новой ТП-40 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км) | 2020 | +0,15 МВА (СН2) | +0,01 км(СН2) | 0,10 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  |  | 1,52780 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики (в комплекте с НТ-4) | 2020 |  |  |  |  |  |  | 0,30732 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | 2020 | +0,75 МВА (СН2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | 2020 | +1,20 МВА (СН2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | 2020 |  |  | 3,00 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,12 км) | 2020 | +0,09 МВА (СН2) | +0,04 км(СН2) | 0,16 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | 2020 |  |  |  |  | 1 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | 2020 |  |  |  |  | 1 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  | 2 шт. (НН) |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,038 км (СН2) |  | 0,512 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,10 км (НН) |  | 0,38 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,145 км (НН) |  | 0,34 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,205 км (НН) |  | 0,32 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,28 км (СН2) |  | 0,22 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,20 (СН2) |  | 0,975 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 0,054 млн.руб. |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  | 6 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 4,483млн.руб. |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | +1,26 МВА (СН2) | +0,198 (СН2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА, КЛ-6 до новой ТП 0,06 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | +0,15 МВА (СН2) | +0,06 (СН2) | 0,25 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,06 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | +0,20 МВА (СН2) | +0,06 (СН2) | 0,60 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  | 5 шт.(СН2) |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 0,108 млн.руб. |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  | 2 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  | 5 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 0,054 млн.руб. |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | +0,20 км (СН2) |  | 0,65 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 6кВ 0,1 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | +0,15 км (НН) |  | 0,95 км (НН) 0,10 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | +0,20 км (НН) |  | 1,20 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW(2-5-1 ) -15 шт.; маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 8,304 млн.руб. |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | +0,50 км (СН2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | +0,40 км (СН2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансфор-маторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | +0,20 МВА (СН2) | +0,10 км (СН2) | 0,60 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,4 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | +0,04 км (СН2) | 0,25 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | +0,10 МВА (СН2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | +0,69 МВА (СН2) |  | 1,20 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  | +0,05 км (СН2) |  | 0,40 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  | +0,15 км (СН2) |  | 0,60 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  | 1,32 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 0,054 млн.руб. |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 0,054 млн.руб. |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  | 4 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  | 2 шт. (НН) |  |  |
| 56. | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 5,871 млн.руб. |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  | 15 шт. (НН) |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  | +0,15 км (СН2) | 1,26 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | +0,16 МВА (СН2) | +0,1 км (СН2) | 0,64 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  | 1,30 км (СН2) |  |  |  |
| 61. | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  | 1 шт. (СН2) |  |  |
| 62. | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  | 1 шт. (СН2) |  |  |
| 63. | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  | 6,228 млн.руб. |  |
| 64. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  | 1,15 км (НН) |  |  |  |
| 65. | Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,15 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | +0,63 МВА (СН2) | +0,15 км (СН2) | 0,63 МВА (СН2) |  |  |  |  |
| 66. | Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | +2,00 МВА (СН2) | 0,1 км (СН2) |  |  |  |  |  |

# 8. Показатели энергетической эффективности реализации инвестицонной программы

Реализация ряда проектов инвестиционной программы                                                 МУП «АЭС» в 2020-2024 гг. позволит снизить технические потери электроэнергии (условно-постоянные и нагрузочные) при ее передаче по сетям организации. К проектам инвестиционной программы, реализация которых позволит снизить технические потери электроэнергии, относятся:

- Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2.

- Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА).

- Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141.

- Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3.

- Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68.

- Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85.

- Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12.

- Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47.

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,1 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км).

Размер снижения технических потерь в результате реализации данных мероприятий принят в соответствии с программой энергосбережения МУП «АЭС» и составляют 41,922 тыс.кВт.·ч.

# 9. Расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы

Расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы МУП «АЭС» 2020-2024 гг. приведен в таблице 8.1. Следует отметить, что расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы носит предварительный характер и подлежит уточнению в рамках корректировки индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям МУП «АЭС» на долгосрочного периода регулирования 2022-2024 гг.

Таблица 9.1 – Расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы 2020-2024 гг. (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверж-дено | Утверж-дено | Утверж-дено | план | план | план |
| 1. | Подконтрольные расходы | 52 268,9 | 63 801,9 | 65 553,8 | 67 353,9 | 69 203,4 | 71 103,7 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 99 798,4 | 102 843,8 | 105 077,9 | 107 585,1 | 105 364,3 | 104 598,9 |
| 2.1. | Амортизация основных средств | 8 857,2 | 9 520,5 | 10 154,6 | 10 154,6 | 10 154,6 | 10 154,6 |
| 2.2. | Расходы на страховые взносы | 12 493,5 | 15 076,3 | 15 490,3 | 15 490,3 | 15 490,3 | 15 490,3 |
| 2.3. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности | 465,8 | 512,9 | 650,9 | 676,9 | 704,0 | 732,2 |
| 2.4. | Налоги и сборы, в том числе: | 5 354,2 | 3 665,3 | 3 686,3 | 3 686,3 | 3 686,3 | 3 686,3 |
| 2.4.1. | Плата за землю | 248,4 | 255,4 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 |
| 2.4.2. | Транспортный налог | 123,2 | 114,8 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 |
| 2.4.3. | Налог на имущество | 2 609,1 | 1 537,8 | 1 467,3 | 1 467,3 | 1 467,3 | 1 467,3 |
| 2.4.4. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,0 | 19,8 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 2.4.5. | Налог на прибыль | 2 373,4 | 1 737,5 | 1 788,8 | 1 788,8 | 1 788,8 | 1 788,8 |
| 2.5. | Плата за аренду имущества | 2 741,5 | 2 135,6 | 2 787,4 | 2 787,4 | 2 787,4 | 2 787,4 |
| 2.6. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | 57 831,7 | 59 758,4 | 61 758,9 | 61 758,9 | 61 758,9 | 61 758,9 |
| 2.7. | Прочие обоснованные неподконтрольные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Капитальные вложения производственного характера из прибыли | 9 143,0 | 9 704,3 | 8 887,8 | 11 369,0 | 9 121,1 | 8 327,5 |
| 2.9. | Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения | 2 911,5 | 2 470,6 | 1 661,7 | 1 661,7 | 1 661,7 | 1 661,7 |
| 2.10. | Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Корректировка необходимой валовой выручки | -1 626,5 | 266,3 | -3 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ИТОГО необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей | 150 440,8 | 166 912,0 | 167 485,8 | 174 939,0 | 174 567,8 | 175 702,6 |

Расчет подконтрольных расходов произведен исходя из следующих условий:

1. Величина подконтрольных расходов МУП «АЭС» на каждый год долгосрочного периода регулирования 2020 – 2024 гг. определена исходя из величины подконтрольных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг., установленной Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 26.12.2019 № 53/4 (63801,85 тыс. руб.).

2. Индекс эффективности подконтрольных расходов                                                 МУП «АЭС» принят равным 3% (на уровне значения, утвержденного Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 18.12.2014 №59/3).

3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов принят равным 0,75 (на уровне значения, установленного Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 18.12.2014 №59/3).

4. Индексы потребительских цен определены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на плановый период 2019-2024 годов, разработанным Минэкономразвития России.

Расчет неподконтрольных расходов произведен с учетом расходов на капитальные вложения из прибыли (таблица 8.2).

Таблица 9.2 – Капитальные вложения производственного характера из прибыли на период реализации инвестиционной программы 2020-2024 гг.

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли на финансирование капитальных вложений, тыс. руб. | 9 704,3 | 8 887,8 | 11 369,0 | 9 121,1 | 8 327,5 |

Таким образом, по предварительным расчетам необходимая валовая выручка МУП «АЭС» на содержание электрических сетей на период реализации инвестиционной программы составит:

- 2020 год: 166 912,0 тыс. руб.;

- 2021 год: 167485,8 тыс. руб.;

- 2022 год: 174 939,0 тыс. руб. (рост относительно 2021 года 4,45%);

- 2023 год: 174 567,8 тыс. руб. (снижение относительно 2022 года - 0,21%);

- 2024 год: 175 702,6 тыс. руб. (рост относительно 2023 года 0,65%).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках инвестиционной программы МУП «АЭС» на период 2020-2024 гг. планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

2020 год:

- Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2.

- Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП.

- Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км).

- Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км).

- Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км).

- Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ВЛ по трассе 0,90 км, участок КЛ-6 кВ 0,05 км).

- Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км).

- Строительство новой ТП-40 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км).

- Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.).

- Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики.

- Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250  (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА).

- Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформато.ров ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА)

- Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА).

- Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,04 км).

- Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 .

- Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65.

2021 год:

- Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141.

- Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км).

- Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км).

- Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км).

- Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3.

- Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.).

- Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км).

- Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,06 км).

2022 год:

- Замена пяти камер с выключателями нагрузки на камеры с вакуумными выключателями в ТП-68.

- Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85.

- Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1.

- Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 6кВ 0,1 км).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км).

- Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик  трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW(2-5-1 ) -15 шт.;  маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.).

- Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13(протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км).

- Строительство КЛ-6 кВ  от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км).

- Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км).

- Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км).

- Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА).

2023 год:

- Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5.

- Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1.

- Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8.

- Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА).

- Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км).

- Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км).

- Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км).

- Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6.

- Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7.

- Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1.

- Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.).

- Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85.

- Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км).

- Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км).

2024 год:

- Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109.

- Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км).

- Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12.

- Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47.

- Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.).

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км).

- Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП    0,15 км).

- Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км).

Реализация инвестиционных проектов позволит обеспечить надежность и качество электроснабжения потребителей, присоединенных к сетям                                  МУП «АЭС», повысить энергетическую эффективность и инновационное развитие электрических сетей, снизить расходы организации на устранение аварийных отключений и текущее техническое обслуживание оборудования, снизить коммерческие потери электрической энергии, обеспечить адресное воздействия на неплательщиков за поставленную электрическую энергию (мощность).

По итогам реализации проектов инвестиционной программы ожидается:

- увеличение мощности силовых трансформаторов не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям потребителей на 7,58 МВА;

- увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям потребителей на 5,091 км;

- замена 13,887 км линий электропередачи, выработавших свой ресурс, на новые;

- замена 46 выключателей (в том числе: 27 шт. (СН2) и 19 шт. (НН));

- замена силовых трансформаторов суммарной установленной мощностью               9,95 МВА;

- обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, в размере 31,434 млн. руб.;

-  обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности, в размере 2,051 млн. руб.

Общий объем финансирования инвестиционной программы в прогнозных ценах соответствующих лет составляет 97,549 тыс. руб. без НДС. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств организации (амортизации и прибыли на капитальные вложения).

Предлагаемая инвестиционная программа может быть реализована в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет выраженную производственную, экономическую и социальную эффективность.

# Приложение №1